## Total estimación
Resumen de totales puntos por función					Costos Adicionales
TCF		Factor de complejidad técnica	0,88		Licencias de software	$0
EF		Factores del entorno	0,815		Capacitación de usuario	$0
UUCP		Puntos de casos de uso (no ajustados)	85		Instalación del sistema	$0
AW		Total ponderación de actores	7		Costos de servidor	$0
Total ajustado puntos casos de uso					Mantención de servidor	$0
UCP		Puntos de casos de uso	66,0		Tablet 7” Android	$0
Estimación del esfuerzo del desarrollo
Ratio		Productividad (hrs de esfuerzo por UCP)	16

Horas de esfuerzo			1.056		Total adicionales	$0

Resumen de totales
Costo HH totales			$3.167.155
Adicionales			$0

Tiempo total del proyecto en días hábiles			106
Tiempo total del proyecto en semanas			21
Costo total cliente			$3.167.155

## Factores técnicos
Factores técnicos		Peso	Impacto en el proyecto / (Enter 0-5)	Descripción
1	Sistema distribuido	2	1	La arquitectura de la solución puede ser centralizada o distribuida. Puede incluir interoperabilidad de sistemas con otras arquitecturas simples o complejas.
2	Tiempo de respuesta (rendimiento)	1	1	La rapidez de respuesta del sistema para los usuarios, este factor es no trivial y depende de la arquitectura de la solución y la integración con la arquitectura de explotación y el nivel de concurrencia. SI requiere un bajo tiempo de respuesta se considera un mayor valor del factor
3	Eficiencia respecto del usuario	1	5	La solución representa una optimización y mejora la eficiencia del procesamiento actual. Requiere mejora y optimización de procesamiento.
4	Procesamiento interno complejo	1	4	La solución considera algoritmos complejos, altos niveles de análisis y de verificación. Bases de datos complejas uso de OLAP o cubos de Datawherehouses.
5	Reutilización de código fuente	1	1	La solución considera la reutilización de código existente a modo de librerías o componentes. La reutilización de código reduce la cantidad de esfuerzo necesario para implementar un proyecto. También reduce la cantidad de tiempo requerido para depurar un proyecto. Cuanto mayor sea el nivel de re-uso, menor es el número.
6	Facilidad de instalación	0,5	0	La solución considera implementar herramientas para una fácil instalación por usuarios finales. Si se requiere trabajar interfaces y manuales especiales el peso es mayor, si la aplicación es instalada por el equipo de técnico es valor es menor.
7	Usabilidad	0,5	4	La solución considera un alto nivel de usabilidad por usuarios no expertos el peso es mayor si se requiere mayor esfuerzo en hacer focus group y una fuerte validación de interfaz de usuario. En especial cuando se trabaje en sistemas con interfaces de uso.
8	Soporte Multiplataforma	2	3	La solución debe funcionar en múltiples sistemas operativos y/o navegadores Web. Mientras más portabilidad y compatibilidad mayor el peso.
9	Fácil de cambiar	1	3	La solución debe permitir personalización o cambios en el futuro, por parte del usuario o el desarrollador. El peso es mayor a medida que se requiere mayor facilidad de cambio y flexibilidad de los componentes de software
10	Uso concurrente	1	0	La solución considera el uso por gran cantidad de usuarios al mismo tiempo. Mientras mayor concurrencia mayor el peso. Por ejemplo, una aplicación de uso masivo de internet tiene peso 5. Notar que no depende de la cantidad potencial de usuarios.
11	Características de seguridad	1	3	La solución requiere altos niveles de seguridad, por ejemplo encriptación de datos en la transferencia segura, verificación, firma electrónica, etc. Mayor seguridad mayor el valor del factor.
12	Dependencia de código de terceros	1	1	La solución considera disponer una arquitectura que permite que librerías, componentes y servicios sean utilizado por otras aplicaciones. También aplica que el código fuente, capa de APIs, o componentes sean migrados a otros desarrollos. Mientras mayor elementos de accesibilidad mayor el valor del factor
13	Capacitación de usuarios	1	0	La solución requiere capacitación de usuarios y/o acompañamiento para lograr que opere en régimen. Mayor capacitación y acompañamiento tienen un mayor el factor.
Total TCF			0,88

## Factores del entorno
Factores del entorno		Peso	Impacto en el proyecto / (Enter 0-5)	Descripción
1	Familiarizado con el dominio del proyecto	1,5	4	Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo con el dominio del problema y/o al conocimiento del equipo de la plataforma/solución técnica existente (cuando es una mejora o mantenimiento). Mientras mayor conocimiento y experiencia se ingresa un 5, sin experiencia y conocimiento se ingresa un 0.
2	Experiencia en la aplicación (herramienta)	0,5	3	Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo con respecto a las herramientas y técnica que se desarrolla el proyecto. En especial cuando en la solución existe y se quiere hacer mejoras (Ejemplo. .NET, JAVA, PHP, ORACLE, ETC)
3	Uso de framework o POO	1	2	Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo en las nuevas técnicas como POO y herramientas frameworks utilizadas para la programación (proyectos guiados por casos de uso). Esto permite castigar el riesgo ante equipos que se encuentra en aprendizaje
4	Capacidad de análisis	0,5	4	Se refiere al nivel de experiencia , capacidad y conocimiento de la persona responsable. Baja capacidad de levantamiento y modelamiento de requerimientos es crítico en el proyecto (poner un peso menor), por el contrario si el jefe de proyecto es de gran capacidad y experiencia ingresa un valor alto
5	Motivación	1	2	Se refiere al nivel de motivación del equipo de trabajo, clima organizacional, estabilidad del equipo de trabajo. Mientras mayor consolidación del equipo, estabilidad y motivación el valor del factor es más alto
6	Contraparte de requerimientos	2	5	Se refiere al nivel de claridad de los requerimientos y la estabilidad en el tiempo. También permite cuantificar la calidad de las contrapartes del proyecto (clientes+usuarios). Mientras menor claridad y/o cambios en los requerimientos o una mala contraparte técnica, ingresar un valor menor del factor
7	Profesionales part time	-1	0	Se refiere a que si el proyecto se apoya en profesionales externos a modo de apoyo part time. Mientras mayor es el apoyo externo mayor es el valor del factor, esto representa mayor riesgo y por eso el peso es negativo.
8	Dificultad de la herramienta de construcción	-1	4	Se refiere a cuantificar la dificultad de la herramienta de desarrollo. Hay lenguajes que requieren mayor capacidad y experiencia , se considera la plataforma y el framework ejemplo, JAVA tiene mayor peso que PHP. Si la plataforma de desarrollo tiene dificultad el riesgo es mayor y se ingresa un valor mayor que cuantifica el riesgo por el peso negativo
9	Planificación rígida	-1	0	Se refiere a proyectos que definen un cronograma rígido, con fecha de entrega FIJA o muy corta dada la realidad del equipo de trabajo. Mientras más rígida y cortas las fechas de entrega mayor el peso de este factor (Impacto NEGATIVO → Mayor riesgo)
Total EF			0,815

## Casos de uso
Puntos de casos de uso sin ajustar		Peso	Número de casos de uso	Descripción
1	Simple	5	2	Caso de uso simple, hasta 3 transacciones.
2	Medio	10	3	Caso de uso promedio, entre 4 y 7 transacciones.
3	Complejo	15	3	Casos de uso complejos, más de 7 transacciones.
Total UUCP			85

Casos de uso		Peso	Nombre del caso de uso
1	Medio	10	Ingresar trabajos a realizar (web)
2	Complejo	15	Planificar trabajos semanales (web)
3	Medio	10	Crear generadores excel (web)
4	Simple	5	Autentificación (Android)
5	Complejo	15	Registrar trabajos (Android)
6	Complejo	15	Editar trabajos planificados (Android)
7	Medio	10	Sincronizar datos con servidor (Android)
8	Simple	5	Notificar vencimiento de trabajos (web)
9		0

## Actores
Resumen actores		Peso	Cantidad	Descripción
1	Simple	1	1	Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación (API)
2	Promedio	2	0	Representa otro sistema que se comunica a través de un protocolo propietario sobre TCP/IP o corresponde a un usuario que se comunica a través de línea de comando.
3	Complejo	3	2	Representa a un usuario que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica.
Total AW			7

Actores individuales		Peso	Nombre del actor
1	Complejo	3	Planificador (Android)
2	Complejo	3	Planificador (web)
3	Simple	1	Administrador
4		0
5		0
6		0
7		0

## Detalle diagramas
Diagrama de componentes

Diagrama actividad Icil Icafal PZS S.A.					NOTA: Actividades marcadas en verde son realizadas por el sistema actual

Casos de uso		NOTA: Solo los casos de uso marcados con amarillo son contemplados para la nueva etapa del desarrollo
icilicafalpzs.cl

APLICACIÓN ANDROID

WEB SERVICE