## laja-diuquin
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | LAJA - DIUQUIN |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
Desvío 1 | Laja | n° | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt

## COIGUE-RENAICO
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | COIGUE - RENAICO |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
538 P16 | 538 P17 | n° | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt

## renaico-las viñas
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | RENAICO - LAS VIÑAS |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
556 | 557 | n° | 15 |  |  |  | 15
557 | 557.1 | n° | 1 |  |  |  | 1
557.8 | 557.9 | n° | 1 |  |  |  | 1
558 | 559 | n° | 43 |  |  |  | 43
560 P12 | 560 P15 | n° | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 64
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt

## collipulli-pidima
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | COLLIPULLI - PIDIMA |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
588 P4 | 588 P8 | n° | 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt

## ERCILLA-PAILAH
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | ERCILLA - PAILAHUEQUE |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
605 P13 | 605 P14 | n° | 1 |  |  |  | 1
605 P14 |  | n° | 1 |  |  |  | 1
608 P8 | 608 P9 | n° | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt

## pailah-victoria
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | PAILAHUEQUE - VICTORIA |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
617.2 | 618 | n° | 15 |  |  |  | 15
618 | 619 | n° | 15 |  |  |  | 15
619 | 620 | n° | 10 |  |  |  | 10
620 | 621 | n° | 17 |  |  |  | 17
621 | 622 | n° | 12 |  |  |  | 12
622 | 623 | n° | 20 |  |  |  | 20
623.3 | 624.2 | n° | 43 |  |  |  | 43
624.3 | 625 | n° | 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | TOTAL |  |  | 150
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt