## laja-diuquin
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | LAJA - DIUQUIN |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REEMPLAZAR ECLISA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
Desvío 1 | Laja | par | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA

## millantu santa fe
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | MILLANTU - SANTA FE |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REEMPLAZAR ECLISA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
525 P2 | 525 P3 | par | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA

## renaico-las viñas
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | RENAICO - LAS VIÑAS |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REEMPLAZAR ECLISA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
552 P7 | 552 P8 | par | 1 |  |  |  | 1
558 P8 | 558 P9 | par | 1 |  |  |  | 1
559 P6 |  | par | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA

## mininco -lolenco
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | MININCO - LOLENCO |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REEMPLAZAR ECLISA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
577 P15 | 577 P16 | par | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA

## pailah-victoria
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 1 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: SAN ROSENDO - VICTORIA
BLOCK: | PAILAHUEQUE - VICTORIA |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 2014 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REEMPLAZAR ECLISA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
623 |  | par | 1 |  |  |  | 1
623 P10 | 623 P11 | par | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA