## Victoria-Pua
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 2 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: VICTORIA - TEMUCO
BLOCK: | VICTORIA - PUA |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| INSTALAR CIERRO MALLA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
ML
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
626.5 | 626.6 | ml | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3
OBSERVACIONES
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA

## CAJON-TCO
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 2 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: VICTORIA - TEMUCO
BLOCK: | CAJON - TEMUCO |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| INSTALAR CIERRO MALLA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
ML
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
684 P6 | 684 P7 | ml | 5 | Lado poniente |  |  | 5
684 P6 | 684 P7 | ml | 7.5 | Lado poniente |  |  | 7.5
684 P6 | 684 P7 | ml | 10 | Lado oriente |  |  | 10
688 P4 | 688 P5 | ml | 20 |  |  |  | 20
|  |  |  | TOTAL |  |  | 42.5
OBSERVACIONES
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA