## PUA-PERQ
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 2 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: VICTORIA - TEMUCO
BLOCK: | PUA - PERQUENCO |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REEMPLAZAR ECLISA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
640 P9 | 640 P10 | par | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0.5
OBSERVACIONES
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA

## Lautaro-Pillan
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 2 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: VICTORIA - TEMUCO
BLOCK: | LAUTARO - PILLANLELBUN |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REEMPLAZAR ECLISA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
663.3 | 663.4 | par | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1.5
OBSERVACIONES
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA