## P.LAS CASAS - METRENCO
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 3 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: TEMUCO - MARIQUINA
BLOCK: | PADRE LAS CASAS - METRENCO |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
701 | 702 | n° | 21 |  |  |  | 21
702 | 703 | n° | 31 |  |  |  | 31
198 CORRESPONDEN A NOVIEMBRE Y 38 A OCTUBRE
|  |  |  | TOTAL |  |  | 52
¦
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt

## METRENCO-QUEPE
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 3 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: TEMUCO - MARIQUINA
BLOCK: | METRENCO - QUEPE |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
703 | 704 | n° | 48 |  |  |  | 48
704 | 705 | n° | 90 |  |  |  | 90
705 | 705.8 | n° | 119 |  |  |  | 119
|  |  |  | TOTAL |  |  | 257
¦
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt

## AFQ-LONCOCHE
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 3 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: TEMUCO - MARIQUINA
BLOCK: | AFQUINTUE - LONCOCHE |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
761.1 | 762 | n° | 54 |  |  |  | 54
762 | 763 | n° | 13 |  |  |  | 13
763 | 764 | n° | 22 |  |  |  | 22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 89
¦
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt

## LONCOCHE-LA PAZ
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 3 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: TEMUCO - MARIQUINA
BLOCK: | LONCOCHE - LA PAZ |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| SUSTITUCIÓN AISLADA DE DURMIENTES DE MADERA IMPREGNADA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
772.1 | 772.2 | n° | 5 |  |  |  | 5
772.2 | 772.3 | n° | 7 |  |  |  | 7
772.3 | 772.4 | n° | 5 |  |  |  | 5
772.4 | 772.6 | n° | 19 |  |  |  | 19
|  |  |  | TOTAL |  |  | 36
¦
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA
DURMIENTE DE MADERA IMPREGNADA DE 6" x10" x 2,75 mt