## TCO-P.LAS CASAS
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 3 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: TEMUCO - MARIQUINA
BLOCK: | TEMUCO - PADRE LAS CASAS |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-002-1 REV.1
FORMULÓ: | PZS
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| INSTALAR CIERRO MALLA | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
ML
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
692 P12 | 692 P13 | ml | 12.5 | Lado oriente |  |  | 12.5
692 P12 | 692 P13 | ml | 12.5 | Lado oriente |  |  | 12.5
692 P12 | 692 P13 | ml | 10 | Lado poniente |  |  | 10
692 P12 | 692 P13 | ml | 12.5 | Lado poniente |  |  | 12.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 47.5
NOMBRE T FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA