## la paz lanco
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 3 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: TEMUCO - MARIQUINA
BLOCK: | LA PAZ - LANCO |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-007-1 REV.1
FORMULÓ:
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REHABILITACIÓN DE JUNTURAS | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
781 | 782 | n° | 7 |  |  |  | 7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA

## ciruelos mariquina
GENERADOR ENTREGA DE TRABAJOS
NOMBRE DE LA OBRA : CONTRATO DE PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PROYECTO ZONA SUR
CONTRATISTA: ICIL ICAFAL PZS.
|  | SECTOR: 3 |  |  |  |  | SUBCONTRATISTA:
SUBSECTOR: TEMUCO - MARIQUINA
BLOCK: | CIRUELOS - MARIQUINA |  |  |  | FECHA |  |  | CODIGO GENERADOR
[5 empty] | DICIEMBRE - 14 |  |  | PZS-OT-007-1 REV.1
FORMULÓ:
PARTIDA: | CONCEPTO: | [5 empty] | CLAVE | CROQUIS EN PLANTA UBICACIÓN DE LA PARTIDA A ENTREGAR
| REHABILITACIÓN DE JUNTURAS | [5 empty] | N/A
SUBPARTIDA | [6 empty] | UNIDAD
Nº
LOCALIZACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES DE LA ITO |  |  | TOTAL
KM. | KM.
801 | 802 | n° | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5
PLANTA Y/O CROQUIS GENERAL REPRESENTATIVO DE LA PARTIDA
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA PZS |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA ITO |  | NOMBRE Y FIRMA SUBCONTRATISTA