## DICIEMBRE
GRUPO N° 1 SAN ROSENDO - RENAICO
1 | RAMAL | Sustitución aislada de durmientes de madera | Ramal | 0,000-5,200 | n° | 71 | X | X | [5 empty] | 66 | 92.96% |  | 30 | 0
1 | LAJA DIUQUIN | Instalación de anclas | 510.35 | 510.667 | n° | 936 |  |  | X | X |  |  |  | 940 | 100.4%
1 | LAJA DIUQUIN | Roce y poda menor | 501 | 508 | n° | 7000 |  |  | X | X | X |  |  | 0 | 0%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión desvío | Desvío 2 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 8 | Renaico | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 13 | Renaico | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 14 | Renaico | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR (D1-D2) | Renaico | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
| RENAICO LAS VIÑAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR (D2-D1) | Renaico | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 499 | 551 | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Regularizar juntura | Desvío 2 | Laja | n° | [8 empty] | 1
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar pernos rieleros | Desvío 2 | Laja | n° | [8 empty] | 3
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar eclisa | Desvío 1 | Laja | n° | [8 empty] | 2
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar pernos rieleros | Desvío 1 | Laja | n° | [8 empty] | 8
1 | LAJA DIUQUIN | Regularizar juntura | Desvío 1 | Laja | n° | [8 empty] | 4
1 | LAJA DIUQUIN | Sustitución aislada de durmientes de madera | Desvío 1 | Laja | n° | [8 empty] | 3
1 | LAJA DIUQUIN | Cuadrar durmientes | Desvío 1 | Laja | n° | [8 empty] | 8
1 | RAMAL | Limpiar carreras cruce a nivel | Ramal | 0,700-0,800 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar pernos rieleros | 501 | 512 | n° | [8 empty] | 8
1 | DIUQUIN MILLANTU | Reemplazar pernos rieleros | 512 | 527 | n° | [8 empty] | 10
1 | SANTA FE COIGUE | Reemplazar pernos rieleros | 527 | 538 | n° | [8 empty] | 6
1 | COIGUE RENAICO | Reemplazar pernos rieleros | 538 | 551 | n° | [8 empty] | 7
1 | MILLANTU SANTA FE | Permutar riel | 525 P2 | 525 P3 | ml | [8 empty] | 6
1 | MILLANTU SANTA FE | Reemplazar pernos rieleros | 525 P2 | 525 P3 | n° | [8 empty] | 2
1 | MILLANTU SANTA FE | Reemplazar eclisa | 525 P2 | 525 P3 | n° | [8 empty] | 2
1 | LAJA DIUQUIN | Reparación cruzamiento con soldadura | DVR 126 | Laja | ml | [8 empty] | 0.3
1 | LAJA DIUQUIN | Reparación aguja con soldadura | DVR 126 | Laja | ml | [8 empty] | 0.3
1 | LAJA DIUQUIN | Reparación aguja con soldadura | DVR 106 | Laja | ml | [8 empty] | 0.3
1 | LAS VIÑAS MININCO | Cambio continuo de rieles | 563.3 | 564.69 | mlv | 146.4 |  | X | X | X |  |  |  | 24.4 | 16.67%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión desvío | Desvío 3 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 101 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 102 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 115 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 104 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 105 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 106 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Recorrido Inspeccion Semanal | 499 | 551 | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Apretar pernos | 551 | 563 | n° | [8 empty] | 400
1 | COIGUE RENAICO | Apretar pernos | 544 | 551 | n° | [8 empty] | 350
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 552 | 552.1 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | 501 | 512 | n° | [8 empty] | 6
1 | MILLANTU SANTA FE | Reemplazar perno rielero | 519 | 527 | n° | [8 empty] | 20
1 | SANTA FE COIGUE | Reemplazar perno rielero | 527 | 538 | n° | [8 empty] | 10
1 | SANTA FE COIGUE | Permutar riel | 527 P10 |  | ml | [8 empty] | 10
1 | SANTA FE COIGUE | Reemplazar perno rielero | 527 P10 |  | n° | [8 empty] | 6
1 | SANTA FE COIGUE | Reemplazar perno rielero | 534 P5 | 534 P6 | n° | [8 empty] | 4
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 558 | 558.1 | n° | 10 | X | [6 empty] | 9 | 90%
1 | LAS VIÑAS MININCO | Cambio continuo de rieles | 563.3 | 564.69 | mlv | 122 | X | X | [5 empty] | 124 | 101.6%
1 | LAS VIÑAS MININCO | Cambio continuo de rieles | 563.3 | 564.69 | mlv | 366 |  | X | X | X |  |  |  | 146.4 | 40%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión desvío | Local 1 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 116 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 117 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 118 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 121 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 124 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 125 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 126 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 499 | 551 | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reponer tirafondos sector cambio de rieles | 563.3 | 564.69 | n° | [8 empty] | 130
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | Desvío 1 | Laja | n° | [8 empty] | 7
1 | LAJA DIUQUIN | Corregir trocha | Desvío 1 | Laja | mlv | [8 empty] | 12
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | 501 | 512 | n° | [8 empty] | 8
1 | DIUQUIN MILLANTU | Reemplazar perno rielero | 512 | 519 | n° | [8 empty] | 10
1 | SANTA FE COIGUE | Reemplazar perno rielero | 527 | 538 | n° | [8 empty] | 6
1 | COIGUE RENAICO | Reemplazar perno rielero | 538 | 551 | n° | [8 empty] | 4
1 | LAJA DIUQUIN | Roce y poda menor | 501 | 502.3 | mlv | [8 empty] | 1300
2 | PILLANLELBUN CAJON | Roce y poda menor | 677 P7 | 677 P8 | mlv | [8 empty] | 50
1 | LAS VIÑAS MININCO | Cambio continuo de rieles | 563.3 | 564.69 | mlv | 366 | X | X | X |  |  |  |  | 317.2 | 86.67%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión desvío | Local 2 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 126 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 129 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | DIUQUIN MILLANTU | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 5 | Diuquín | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | DIUQUIN MILLANTU | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 6 | Diuquín | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | SANTA FE COIGUE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 2 | Santa Fe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 125 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 126 | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 499 | 551 | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reponer tirafondos sector cambio de rieles | 563.3 | 564.69 | n° | [8 empty] | 160
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | 500 | 512 | n° | [8 empty] | 8
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | Local 2 | Laja | n° | [8 empty] | 4
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | Desvío 1 | Laja | n° | [8 empty] | 2
1 | LAJA DIUQUIN | Permuta riel | 503 P13 | 503 P14 | ml | [8 empty] | 6
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | 503 P13 | 503 P14 | n° | [8 empty] | 4
1 | MILLANTU SANTA FE | Reemplazar perno rielero | 519 | 527 | n° | [8 empty] | 5
1 | SANTA FE COIGUE | Reemplazar perno rielero | 527 | 538 | n° | [8 empty] | 4
1 | COIGUE RENAICO | Reparar aguja con soldadura | DVR 113 | Coigue | ml | [8 empty] | 0.3
1 | COIGUE RENAICO | Reparar cruzamiento con soldadura | DVR 113 | Coigue | ml | [8 empty] | 0.3
1 | LAS VIÑAS MININCO | Cambio continuo de rieles | 563.3 | 564.69 | mlv | 732 | X | X | X |  |  |  |  | 317.2 | 43.33%
1 | LAJA DIUQUIN | Roce y poda menor | 501 | 507 | mlv | 6000 | X | X | X |  | X |  |  |  | roce
1 | LAJA DIUQUIN | Revisión desvío | Boleteria | Laja | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | SANTA FE COIGUE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 3 | Santa Fe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | SANTA FE COIGUE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 21 | Santa Fe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | SANTA FE COIGUE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 22 | Santa Fe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | SANTA FE COIGUE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 23 | Santa Fe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | SANTA FE COIGUE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 24 | Santa Fe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 499 | 551 | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAJA DIUQUIN | Permuta riel | 502 P9 | 502 P10 | ml | [8 empty] | 6
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | 502 P9 | 502 P10 | n° | [8 empty] | 5
1 | LAJA DIUQUIN | Permuta riel | 502 P4 | 502 P5 | ml | [8 empty] | 6
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | 502 P4 | 502 P5 | ml | [8 empty] | 5
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | 500 | 512 | n° | [8 empty] | 5
1 | DIUQUIN MILLANTU | Reemplazar perno rielero | 512 | 527 | n° | [8 empty] | 6
1 | SANTA FE COIGUE | Reemplazar perno rielero | 527 | 538 | n° | [8 empty] | 5
1 | COIGUE RENAICO | Reemplazar perno rielero | 538 | 551 | n° | [8 empty] | 4
1 | LAJA DIUQUIN | Roce y poda menor | 502.2 | 502.4 | mlv | [8 empty] | 200
1 | LAJA DIUQUIN | Roce y poda menor | 502.4 | 502.5 | mlv | [8 empty] | 100
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 560 P12 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 560 P15 |  | n° | [8 empty] | 1
GRUPO N° 2 RENAICO - VICTORIA
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 550.8 | 550.9 | n° | 4 | X | [6 empty] | 4 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reponer perno de cruzamiento | 550.8 | 550.9 | n° | 1 | X | [6 empty] | 1 | 100% | tipo Z 9"
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 551 | 552 | n° | 35 | X | [6 empty] | 46 | 131.4%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 551 | 551.1 | mlv | 5 | X | [7 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 551.1 | 551.2 | n° | 1 | X | [7 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | corregir trocha | 551.1 | 551.2 | mlv | 10 | X | [7 empty] | 0% | trocha + 31
1 | RENAICO LAS VIÑAS | corregir trocha | 551.2 | 551.3 | mlv | 10 | X | [7 empty] | 0% | la misma, trocha +31
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 551.3 | 551.4 | n° | 2 | X | [6 empty] | 3 | 150% | sanear y nivelar
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 551.3 | 551.4 | n° | 1 | X | [6 empty] | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Limpieza de cunetas | 551.3 | 551.6 | ml | 100 |  | X | [6 empty] | 0% | Lado derecho hasta la descarga
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 551.3 | 551.4 | mlv | 5 |  | X | [5 empty] | 5 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 551.4 | 551.5 | mlv | 11 |  | X | [5 empty] | 11 | 100% | Son 3 mlv. + 5 mlv. + 3 mlv.
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 551.5 | 551.6 | mlv | 12 |  | X | [5 empty] | 12 | 100% | Son 3 mlv. + 3 mlv. + 3 mlv. + 3 mlv.
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 551.5 | 551.6 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reponer perno talon agua | 551.5 | 551.6 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0% | reparar
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Cambiar durmientes de Desviador | 551.5 | 551.6 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0% | l= 3,75 m.
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 551.5 | 551.6 | mlv | 5 |  | X | [5 empty] | 5 | 100% | Acceso sur a cruce a nivel
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 551.7 | 551.8 | n° | 6 |  | X | [5 empty] | 6 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 552 | 553 | n° | 19 |  | X | [5 empty] | 19 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 552 | 553 | n° | 14 |  | X | [5 empty] | 14 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 552 | 552.1 | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 2 | 200%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 553 | 554 | n° | 72 |  |  | X |  |  |  |  | 72 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 553 | 554 | n° | 14 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 553.1 | 553.2 | n° | 4 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 553.2 | 553.3 | n° | 8 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 553.3 | 553.4 | n° | 6 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 554 | 555 | n° | 82 |  |  | X |  |  |  |  | 82 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 554 | 554.1 | n° | 2 |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 554.1 | 554.2 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 554.2 | 554.3 | n° | 2 |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 554.3 | 554.4 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 554.8 | 554.9 | n° | 2 |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 555 | 556 | n° | 58 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 555.3 | 555.4 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 556 | 557 | n° | 15 |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 100% |  | 22 | 11
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 556 | 557 | n° | 33 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 556 | 556.1 | n° | 2 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 556.2 | 556.3 | n° | 1 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 556.5 | 556.6 | n° | 1 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 556.5 | 556.6 | mlv | 5 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 556.6 | 556.7 | mlv | 14 |  |  | X | [5 empty] | 0% | Son 5 mlv. + 7 mlv. + 2 mlv.
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 556.7 | 556.8 | mlv | 8 |  |  | X | [5 empty] | 0% | Son 5 mlv. + 3 mlv.
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 556.8 | 556.9 | n° | 2 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 556.9 | 557 | n° | 2 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 557 | 557.1 | n° | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 557.8 | 557.9 | n° | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 557.9 | 558 | n° | 4 |  |  |  | X |  |  |  | 4 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 557 | 558 | n° | 57 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 557.2 | 557.3 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 557.2 | 557.3 | mlv | 5 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 557.3 | 557.4 | mlv | 6 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 557.3 | 557.4 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Eclisar riel Z | 557.6 | 557.7 | n° | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 557.8 | 557.9 | mlv | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 557.8 | 557.9 | n° | 10 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 557.8 | 557.9 | n° | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 557.9 | 558 | mlv | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 558 | 559 | n° | 31 |  |  |  | X |  |  |  | 21 | 67.74%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 558 | 559 | n° | 46 |  |  |  | X |  |  |  | 46 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 558.3 | 558.4 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 553.5 | 553.6 | gb | 1 | X | [7 empty] | 0% | Cortar ramas lado izquierdo
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 554.1 | 554.5 | mlv | 400 | X | [7 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Retirar ramas de la vía | 555.4 | 555.5 | gb | 1 | X | [7 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 556.4 | 556.8 | mlv | 400 | X | [7 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 557.2 | 557.3 | mlv | 100 | X | [7 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 557.4 | 557.5 | mlv | 100 | X | [7 empty] | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor en cruce a nivel | 551.56 |  | n° | 1 | X | [6 empty] | 1 | 100%
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Roce y poda menor en cruce a nivel | 602.084 |  | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 100 | 10000%
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Roce y poda menor en cruce a nivel | 602.89 |  | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 100 | 10000%
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Roce y poda menor en cruce a nivel | 603.023 |  | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 100 | 10000%
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Roce y poda menor en cruce a nivel | 604.38 |  | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 100 | 10000%
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Roce y poda menor en cruce a nivel | 606.234 |  | n° | 1 |  | X | X |  |  |  |  | 100 | 10000%
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Roce y poda menor en cruce a nivel | 607.71 |  | n° | 1 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor en cruce a nivel | 613.22 |  | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 100 | 10000%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor en cruce a nivel | 617.215 |  | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 100 | 10000%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor en cruce a nivel | 620.68 |  | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 100 | 10000%
1 | MININCO LAS VIÑAS | Revisión desvío | Local | Mininco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | COLLINAO
1 | LAS VIÑAS MININCO | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 4 | Mininco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | COLLINAO
1 | LAS VIÑAS MININCO | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 5 | Mininco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | COLLINAO
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | COLLINAO
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Nivelar vía | 550.9 | 551 | mlv | [8 empty] | 7
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 550.9 | 551 | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Nivelar vía | 551.1 | 551.2 | mlv | [8 empty] | 4
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 551.2 | 551.3 | n° | [8 empty] | 4
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 551.2 | 551.3 | mlv | [8 empty] | 4
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 551 | 552 | mlv | [8 empty] | 1000
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 552 | 553 | mlv | [8 empty] | 1000
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 553 | 554 | mlv | [8 empty] | 700
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 612.9 | 612.96 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 613 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 613 P1 | 613 P2 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 613 P2 | 613 P3 | n° | [8 empty] | 2
1 | LAS VIÑAS MININCO | Permutar riel | 567 P16 | 567 P17 | ml | [8 empty] | 18 |  | Riel quebrado por cama baja con rodillo
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reemplazar perno rilero | 567 P16 | 567 P17 | n° | [8 empty] | 8
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reponer sujeción tirafondo | 567 P16 | 567 P17 | n° | [8 empty] | 32
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 605 P13 | 605 P14 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 605 P14 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reponer sujeción tirafondo | 605 P14 |  | n° | [8 empty] | 6
1 | COLLIPULLI PIDIMA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 588 P4 | 588 P8 | n° | [8 empty] | 18 |  | Desvío 1 | 75
1 | COLLIPULLI PIDIMA | nivelar junturas | 588 P4 | 588 P8 | n° | [8 empty] | 14
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Consolidar sujeciones de durmientes | 551 | 551.1 | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | nivelar junturas | 551.1 | 551.2 | n° | [8 empty] | 2
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Rest.banqueta, retiro de ramas | 552.5 | 552.6 | mlv | [8 empty] | 100
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 617.2 | 618 | n° | 15 |  | X | [5 empty] | 15 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 617.2 | 618 | n° | 35 |  | X | [5 empty] | 35 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 617.3 | 617.4 | gb | 1 |  | X | [5 empty] | 100 | 10000% | Podar ramas de un sauce lado izquierdo
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de Obra de Arte | 617.3 | 617.4 | gb | 1 |  | X | [5 empty] | 1 | 100% | Roce y limpieza de canales y accesos
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 617.6 | 617.7 | n° | 2 |  | X | [5 empty] | 2 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 617.6 | 617.7 | n° | 2 |  | X | [5 empty] | 2 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 617.7 | 617.8 | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 617.7 | 617.8 | n° | 4 |  | X | [5 empty] | 4 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 617.8 | 617.9 | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 617.8 | 617.9 | n° | 2 |  | X | [5 empty] | 2 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 618 | 619 | n° | 15 |  | X | X |  |  |  |  | 15 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 618 | 619 | n° | 93 |  |  | X |  |  |  |  | 93 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 618 | 618.1 | mlv | 100 |  |  | X |  |  |  |  | 100 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 618.2 | 618.3 | n° | 2 |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 618.3 | 618.4 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 619 | 620 | n° | 10 |  |  | X |  |  |  |  | 10 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 619 | 620 | n° | 55 |  |  | X |  |  |  |  | 55 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 619.1 | 619.2 | mlv | 5 |  |  | X |  |  |  |  | 5 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 619.2 | 619.3 | mlv | 3 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 619.3 | 619.4 | mlv | 4 |  |  | X |  |  |  |  | 4 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 619.3 | 619.4 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 619.4 | 619.5 | n° | 3 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 619.6 | 619.7 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Construir guardalastres de madera | 619.7 | 619.8 | gb | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 619.9 | 620 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 619.9 | 620 | n° | 2 |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 620 | 621 | n° | 17 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 620 | 621 | n° | 35 |  |  |  | X |  |  |  | 35 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de Obra de Arte | 620 | 620.1 | gb | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 620 | 620.1 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 620.5 | 620.6 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 620.5 | 620.6 | mlv | 5 |  |  |  | X |  |  |  | 5 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 620.6 | 620.7 | mlv | 25 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0% | Desde Talon aguja DVR sur I.F. hasta 10 mlv sur cruce a nivel
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de Entrecalles de Cruce a nivel | 620.6 | 620.7 | gb | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 620.6 | 620.7 | n° | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 554.1 | 554.5 | mlv | 400 |  |  |  |  | X |  |  |  | ROCE
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Retirar ramas de la vía | 555.4 | 555.5 | gb | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | ROCE
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 556.4 | 556.8 | mlv | 400 |  |  |  |  | X |  |  |  | ROCE
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 557.2 | 557.3 | mlv | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  | ROCE
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 557.4 | 557.5 | mlv | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  | ROCE
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Roce y poda menor en cruce a nivel | 607.71 |  | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | ROCE
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Revisión desvío | Desvío 1 | Renaico | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAS VIÑAS MININCO | Revisión y mantenimiento desviador | DVR D1-CEL | Mininco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | LAS VIÑAS MININCO | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 3 | Mininco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Corregir trocha | 551.3 | 551.4 | mlv | [8 empty] | 10
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Limpiar cunetas | 551.3 | 551.4 | mlv | [8 empty] | 100
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 551.5 | 551.6 | mlv | [8 empty] | 12
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reponer perno talón aguja | 551.5 | 551.6 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar perno rielero | 613 P2 | 613 P3 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 614 P5 | 614 P6 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 615 P8 | 615 P9 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 621 P4 | 621 P5 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 621 P10 | 621 P12 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 622 P4 | 622 P5 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 623 P6 | 623 P7 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reponer sujeción tirafondo | 617.2 | 617.3 | n° | [8 empty] | 51
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 556.5 | 556.6 | mlv | [8 empty] | 5
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 556.6 | 556.7 | mlv | [8 empty] | 14
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sanear vía colmatada | 556.7 | 556.8 | mlv | [8 empty] | 8
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 556 P11 | 556 P12 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reemplazar perno rielero | 563 P26 | 563 P27 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reemplazar perno rielero | 564 P6 | 564 P7 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reemplazar perno rielero | 568 P12 | 568 P13 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reemplazar perno rielero | 569 P11 | 569 P12 | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 573 P12 | 573 P13 | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 575 P15 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 577 | 577 P1 | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 577 P6 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 578.3 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 579 P15 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | PIDIMA ERCILLA | apretar pernos rielero | 597 P6 | 597 P7 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Atención emergencia por incendio | 606 | 609 | hh | [8 empty] | 16
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 620 | 621 | n° | 17 | X | [6 empty] | 17 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 620.6 | 620.7 | mlv | 25 | X | [6 empty] | 25 | 100% | Desde Talon aguja DVR sur I.F. hasta 10 mlv sur cruce a nivel
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 620.6 | 620.7 | n° | 4 | X | [7 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de cunetas | 620.6 | 621.3 | ml | 750 |  | X |  |  |  | 300 | 400 | 700 | 93.33% | Lado derecho
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 620.7 | 620.8 | n° | 2 |  | X | [6 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 620.8 | 620.9 | n° | 4 |  | X | [5 empty] | 5 | 125%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 621 | 622 | n° | 11 |  | X | X |  |  |  |  | 12 | 109.1%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 621 | 622 | n° | 81 |  |  | X |  |  |  |  | 81 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 621 | 621.1 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 621.1 | 621.2 | mlv | 6 |  |  | X |  |  |  |  | 6 | 100% | Son 3 mlv. + 3 mlv.
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 621.1 | 621.2 | n° | 2 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 150%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 621.3 | 621.4 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar eclisa | 621.4 | 621.5 | n° | 1 |  |  | X | [5 empty] | 0% | Eclisa fisurada lado izquierdo interior tipo planchuela Z 6 agujeros
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 621.6 | 621.7 | mlv | 100 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de cunetas | 621.6 | 622 | mlv | 350 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 621.7 | 621.8 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 50%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 621.8 | 621.9 | mlv | 100 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 621.8 | 621.9 | n° | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reponer baliza kilométrica | 622 |  | gb | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 622 | 623 | n° | 19 |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 105.3%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 622 | 623 | n° | 48 |  |  |  | X |  |  |  | 48 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 622 | 622.1 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 622.2 | 622.3 | n° | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de cunetas | 622.3 | 622.9 | mlv | 600 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reponer baliza kilométrica | 623 |  | gb | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 100%
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Revisión desvío | Local | Renaico | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | COLLIPULLI PIDIMA | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 101 | Collipulli | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1
1 | COLLIPULLI PIDIMA | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 102 | Collipulli | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Encajonar y perfilar | 620 P10 | 620 P11 | mlv | [8 empty] | 3
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Nivelar y alinear vía | 620 P10 | 620 P11 | mlv | [8 empty] | 5
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 620.6 | 621.3 | ml | [8 empty] | 400
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar perno rielero | 623 | 623 P1 | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Instalación señalética cruce a nivel | 570 | Mininco | n° | [8 empty] | 2
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 558 | 558.1 | n° | [8 empty] | 9
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 551 P20 | 551 P21 | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 556 P6 | 556 P7 | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 559 P8 | 559 P9 | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Apretar pernos silla aguja | DVR 102 | Mininco | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar eclisa | 577 P15 | 577 P16 | n° | [8 empty] | 2
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 577 P15 | 577 P16 | n° | [8 empty] | 4
1 | PIDIMA ERCILLA | Reemplazar perno rielero | 596 P1 | 596 P2 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 602 P11 | 602 P12 | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Permutar riel | 558 P8 | 558 P9 | ml | [8 empty] | 6
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar eclisa | 558 P8 | 558 P9 | n° | [8 empty] | 2
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 558 P8 | 558 P9 | n° | [8 empty] | 8
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 553.7 | 554.4 | mlv | [8 empty] | 700
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de cunetas | 621 | 621.3 | mlv | [8 empty] | 300
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 621.6 | 621.7 | mlv | 100 | X | [7 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de cunetas | 621.6 | 622 | mlv | 350 | X | [7 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 621.8 | 621.9 | mlv | 100 | X | [7 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de cunetas | 622.3 | 622.9 | mlv | 600 | X | [7 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 623 | 624 | n° | 27 |  | X | [5 empty] | 27 | 100% | Incluye los pernos rieleros del puente Colo
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 623 | 623.1 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar eclisa | 623 | 623.1 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0% | Eclisa fisurada lado derecho inrterior tipo continua J 4 agujeros
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 623.1 | 623.2 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 623.3 | 624 | n° | 32 |  | X | [5 empty] | 20 | 62.5%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 623.3 | 624 | n° | 2 |  | X | [6 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 624 | 625 | n° | 27 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | apretar pernos rielero | 624 | 625 | n° | 73 |  |  | X |  |  |  |  | 73 | 100%
1 | MININCO LOLENCO | Revisión desvío | Desvío 1 | Mininco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | COLLIPULLI PIDIMA | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 113 | Collipulli | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | COLLIPULLI PIDIMA | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 114 | Collipulli | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | sanear vía | 624 | 624.1 | mlv | [8 empty] | 11
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Encajonar y perfilar vía | 624.1 | 624.2 | mlv | [8 empty] | 10
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Encajonar y perfilar vía | 624.2 | 624.3 | mlv | [8 empty] | 10
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Nivelar junturas | 624.5 | 624.6 | n° | [8 empty] | 3
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | sanear vía | 624.6 | 624.7 | mlv | [8 empty] | 3
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Nivelar junturas | 624.6 | 624.7 | n° | [8 empty] | 2
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | sanear vía | 624.7 | 624.8 | n° | [8 empty] | 10
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Encajonar y perfilar vía | 624.8 | 624.9 | n° | [8 empty] | 5
1 | COIGUE RENAICO | Sustitución aislada de durmientes de madera | 538 P16 | 538 P17 | n° | [8 empty] | 12
1 | COIGUE RENAICO | Corregir trocha | 538 P16 | 538 P17 | mlv | [8 empty] | 15
1 | COIGUE RENAICO | Permutar riel | 538 P16 | 538 P17 | ml | [8 empty] | 7
1 | COIGUE RENAICO | Reemplazar perno rielero | 538 P16 | 538 P17 | n° | [8 empty] | 12
1 | COIGUE RENAICO | Reponer sujeciones | 538 P16 | 538 P17 | n° | [8 empty] | 31
1 | COIGUE RENAICO | Regular aguja | DVR 113 | Coigue | n° | [8 empty] | 1
1 | COIGUE RENAICO | Regular aguja | DVR 11-A | Coigue | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar eclisa | 623 P10 | 623 P11 | n° | [8 empty] | 2
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar perno rielero | 623 P10 | 623 P11 | n° | [8 empty] | 4
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 551 P20 | 551 P21 | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | apretar pernos rielero | 557 P14 | 557 P15 | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Encajonar y perfilar vía | 558 | 559 | mlv | [8 empty] | 15
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reemplazar perno rielero | 568 P8 | 568 P9 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reemplazar perno rielero | 568 P17 | 568 P18 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAS VIÑAS MININCO | apretar pernos rielero | 570 P6 | 570 P7 | n° | [8 empty] | 1
1 | LAS VIÑAS MININCO | Reemplazar perno rielero | 575 P8 | 575 P9 | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 575 P14 | 575 P15 | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 579 P4 | 579 P5 | n° | [8 empty] | 1
1 | MININCO LOLENCO | Reemplazar perno rielero | 579 P18 | 579 P19 | n° | [8 empty] | 1
1 | COLLIPULLI PIDIMA | Reemplazar perno rielero | 592 P10 | 592 P11 | n° | [8 empty] | 1
1 | PIDIMA ERCILLA | Reemplazar perno rielero | 596 P3 | 596 P4 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 602 P5 | 602 P6 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 602 P6 | 602 P7 | n° | [8 empty] | 2
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | apretar pernos rielero | 602 P6 | 602 P7 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 602 P15 | 602 P16 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | apretar pernos rielero | 603 P3 | 603 P4 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 607 P6 | 607 P7 | n° | [8 empty] | 2
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 607 P7 | 607 P8 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 608 P8 | 608 P9 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 608 P11 | 608 P12 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 610 P3 | 610 P4 | n° | [8 empty] | 2
1 | LAJA DIUQUIN | Alinear vía | Local 2 | Laja | mlv | [8 empty] | 90
1 | LAJA DIUQUIN | Reemplazar perno rielero | Local 2 | Laja | n° | [8 empty] | 9
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 554.4 | 555 | mlv | [8 empty] | 600
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 555 | 556.4 | mlv | [8 empty] | 1400
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Rest.banquetas, retirar ramas | 555.4 | 555.5 | mlv | [8 empty] | 100
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Roce y poda menor | 556.4 | 557.5 | mlv | [8 empty] | 1100
1 | LAS VIÑAS MININCO | Rocea ccesos cruce a nivel | 569 P14 | 570 P1 | mlv | [8 empty] | 100
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar eclisa | 623 |  | n° | [8 empty] | 2
2 | VICTORIA PUA | Reparar aguja con soldadura | DVR 101 | Victoria | ml | [8 empty] | 0.3
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 624 | 624.1 | mlv | 11 | X | [7 empty] | 0% | Son 3 mlv. + 3 mlv. + 5 mlv.
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Encajonar y Perfilar Vía | 624.1 | 624.2 | mlv | 10 | X | [7 empty] | 0% | Acceso Norte a Puente Traiguén
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Encajonar y Perfilar Vía | 624.2 | 624.3 | mlv | 10 | X | [7 empty] | 0% | Acceso Sur a Puente Traiguén
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 624.4 | 624.5 | n° | 2 | X | [7 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 624.6 | 624.7 | n° | 1 | X | [6 empty] | 2 | 200%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 624.6 | 624.7 | mlv | 3 | X | [7 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | nivelar junturas | 624.6 | 624.7 | n° | 2 | X | [7 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sanear vía colmatada | 624.7 | 624.8 | mlv | 10 | X | [7 empty] | 0% | Nivelar y batear bajo
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Encajonar y Perfilar Vía | 624.8 | 624.9 | mlv | 5 | X | [7 empty] | 0% | Sector señal de salida estacion victoria
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Consolidar sujeciones de durmientes | 624.9 | 625 | n° | 1 | X | [6 empty] | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de cunetas | 623.5 | 624.1 | mlv | 800 |  | X | [5 empty] | 900 | 112.5%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 623.4 | 624.2 | mlv | 800 |  | X | X | [5 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Roce y poda menor | 624.6 | 625 | mlv | 400 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Limpieza de cunetas | 624.6 | 625 | mlv | 400 |  |  | X | [5 empty] | 0%
1 | MININCO LOLENCO | Revisión desvío | Local | Mininco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | PIDIMA ERCILLA | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 1 | Pidima | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | PIDIMA ERCILLA | Revisión y mantenimiento desviador | DVR 2 | Pidima | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 623.7 | 624.2 | n° | [8 empty] | 23
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 624.3 | 625 | n° | [8 empty] | 18
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar eclisa | 559 P6 |  | n° | [8 empty] | 2
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 559 P6 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar eclisa | 552 P7 | 552 P8 | n° | [8 empty] | 2
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 552 P7 | 552 P8 | n° | [8 empty] | 3
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 555.3 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 556 P15 | 556 P16 | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 557.2 |  | n° | [8 empty] | 1
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Reemplazar perno rielero | 558 P8 | 558 P9 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Apretar pernos | 603 P7 | 603 P8 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 610 P14 | 611 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 611 P3 | 611 P4 | n° | [8 empty] | 2
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar perno rielero | 613 P2 | 613 P3 | n° | [8 empty] | 1
1 | PAILAHUEQUE VICTORIA | Reemplazar perno rielero | 613 P4 | 613 P5 | n° | [8 empty] | 1
1 | ERCILLA PAILAHUEQUE | Reemplazar perno rielero | 611 P9 | 611 P10 | n° | [8 empty] | 2
1 | RENAICO LAS VIÑAS | Sustitución aislada de durmientes de madera | 560 P12 | 560 P15 | n° | [8 empty] | 2
GRUPO N° 3 VICTORIA-TEMUCO
2 | VICTORIA PUA | Nivelar y Alinear Vía | 625 | 625.2 | mlv | 80 | X | [7 empty] | 0% | Desde Ambos accesos a cruce a nivel hasta DVR 102 inclusive.
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 625 | 625.2 | mlv | 30 | X | [7 empty] | 0% | 15 mlv. A cada acceso de cruce a nivel
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 625.3 | 625.4 | mlv | 7 | X | [7 empty] | 0% | Son 4 mlv. + 3 mlv.
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 626 | 627 | n° | 29 | X | [6 empty] | 32 | 110.3%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 626 | 626.1 | n° | 2 | X | [6 empty] | 2 | 100% | Maestra de señales
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 626.2 | 626.3 | mlv | 3 | X | [6 empty] | 3 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 626.3 | 626.4 | mlv | 3 | X | [6 empty] | 3 | 100%
2 | VICTORIA PUA | nivelar y Alinear Vía | 626.8 | 626.9 | mlv | 10 | X | [7 empty] | 0% | Desnivelacion y alebeo
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 627.9 | 628 | n° | 2 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 628 | 629 | n° | 21 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 628 | 628.1 | n° | 2 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 628.7 | 628.8 | mlv | 5 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | apretar perno rielero | 629 | 630 | n° | 56 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 629 | 629.8 | mlv | 800 |  | X | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.1 | 629.2 | mlv | 7 |  |  | X | [5 empty] | 0% | Son 4 mlv. + 3 mlv.
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.2 | 629.3 | mlv | 5 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.4 | 629.5 | mlv | 8 |  |  | X | [5 empty] | 0% | Son 5 mlv. + 3 mlv.
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.7 | 629.8 | mlv | 4 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 629.8 | 629.9 | n° | 2 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.9 | 630 | mlv | 4 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 630 | 631 | n° | 13 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 630.1 | 630.2 | mlv | 12 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0% | Son 4 mlv. + 4 mlv. + 4 mlv.
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 630.2 | 630.3 | mlv | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 631.2 | 631.5 | n° | 37 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
2 | VICTORIA PUA | Roce y poda menor | 628 | 628.7 | mlv | 600 |  |  |  | X |  |  |  |  | ROCE
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 102 | Lautaro | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 103 | Lautaro | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 113 | Lautaro | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Reemplazar perno rielero | 625 P2 | 625 P3 | n° | [8 empty] | 1
2 | VICTORIA PUA | Nivelación desviador | DVR 102 | Victoria | n° | [8 empty] | 1
2 | VICTORIA PUA | Nivelar vía | 625 P2 | 625 P3 | mlv | [8 empty] | 12
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 625 P2 | 625 P3 | mlv | [8 empty] | 11
2 | VICTORIA PUA | Nivelar vía | 625 P1 | 625 P2 | mlv | [8 empty] | 36
2 | VICTORIA PUA | Nivelar vía | 625.3 | 625.306 | mlv | [8 empty] | 6
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 625.3 | 625.4 | mlv | [8 empty] | 7
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Limpieza de Cunetas | 660.35 | 660.9 | ml | [8 empty] | 170
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Permutar riel | 660.3 | 660.4 | ml | [8 empty] | 6
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Consolidar sujeciones | 661.995 | 662 | n° | [8 empty] | 1
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Ajustar aguja | DVR 101 | Lautaro | n° | [8 empty] | 1
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 625 | 637 | n° | [8 empty] | 13
2 | PUA PERQUENCO | apretar pernos rieleros | 643 P7 | 643 P8 | n° | [8 empty] | 5
2 | PERQUENCO QUILLEM | apretar pernos rieleros | 651 | 660 P4 | n° | [8 empty] | 13
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | apretar pernos rieleros | 662 P9 | 664 P12 | n° | [8 empty] | 4
2 | PUA PERQUENCO | Reemplazar perno rilero | 641 P3 | 641 P4 | n° | [8 empty] | 1
2 | PERQUENCO QUILLEM | Reemplazar perno rilero | 648 P6 | 648 P7 | n° | [8 empty] | 1
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 626.3 | 626.4 | n° | [8 empty] | 1
2 | CAJON TEMUCO | Instalar cierro malla | 684 P6 | 684 P7 | ml | [8 empty] | 5 |  | Lado derecho
2 | CAJON TEMUCO | Instalar cierro malla | 684 P6 | 684 P7 | ml | [8 empty] | 7.5 |  | Lado izquierdo
2 | CAJON TEMUCO | Instalar cierro malla | 684 P6 | 684 P7 | ml | [8 empty] | 10 |  | Lado izquierdo
2 | CAJON TEMUCO | Instalar cierro malla | 688 P4 | 688 P5 | ml | [8 empty] | 20 |  | Lado derecho
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Reparar aguja | DVR 101 | Lautaro | n° | [8 empty] | 0.3
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 626 | 627 | n° | 29 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 626 | 626.1 | n° | 2 |  | X | [6 empty] | 0% | Maestra de señales
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 626.2 | 626.3 | mlv | 3 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 626.3 | 626.4 | mlv | 3 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | nivelar y Alinear Vía | 626.8 | 626.9 | mlv | 10 |  | X | [6 empty] | 0% | Desnivelacion y alebeo
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 627.9 | 628 | n° | 2 |  | X | [5 empty] | 2 | 100%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 628 | 629 | n° | 21 |  | X | [5 empty] | 36 | 171.4%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 628 | 628.1 | n° | 2 |  | X | [5 empty] | 2 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 628.7 | 628.8 | mlv | 5 |  | X | [5 empty] | 5 | 100%
2 | VICTORIA PUA | apretar perno rielero | 629 | 630 | n° | 56 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 629 | 629.8 | mlv | 800 |  | X | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.1 | 629.2 | mlv | 7 |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 171.4% | Son 4 mlv. + 3 mlv.
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.2 | 629.3 | mlv | 5 |  |  | X |  |  |  |  | 6 | 120%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.4 | 629.5 | mlv | 8 |  |  | X |  |  |  |  | 8 | 100% | Son 5 mlv. + 3 mlv.
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.7 | 629.8 | mlv | 4 |  |  | X |  |  |  |  | 4 | 100%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 629.8 | 629.9 | n° | 2 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.9 | 630 | mlv | 4 |  |  | X |  |  |  |  | 4 | 100%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 630 | 631 | n° | 13 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 630.1 | 630.2 | mlv | 12 |  |  | X |  |  |  |  | 8 | 66.67% | Son 4 mlv. + 4 mlv. + 4 mlv.
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 630.2 | 630.3 | mlv | 3 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 631.2 | 631.5 | n° | 37 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 631.5 | 632 | n° | 43 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 631.5 | 631.7 | ml | 200 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0% | Lado izquierdo
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 631.7 | 632 | n° | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 631.9 | 632 | mlv | 5 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 631.9 | 632.4 | mlv | 335 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 632 | 633 | n° | 100 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0%
2 | VICTORIA PUA | Roce y poda menor | 628.1 | 628.7 | mlv | 600 |  | X | [6 empty] | ROCE
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 114 | Lautaro | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | PILLANLELBUN CAJON | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 101 | Pillanlelbún | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | PILLANLELBUN CAJON | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 102 | Pillanlelbún | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Nivelar vía | 626.9 | 627 | mlv | [8 empty] | 14
2 | PUA PERQUENCO | Reemplazar perno rielero | 640.3 | 640.4 | n° | [8 empty] | 2
2 | VICTORIA PUA | Roce y poda menor | 629 | 629.7 | mlv | [8 empty] | 700
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 629.3 | 629.4 | mlv | [8 empty] | 3
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Reemplazar eclisa | 663.3 | 663.4 | n° | [8 empty] | 2
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 626 | 6737 | n° | [8 empty] | 121
2 | PUA PERQUENCO | apretar pernos rieleros | 637 | 641 | n° | [8 empty] | 50
2 | VICTORIA PUA | Reemplazar perno rielero | 632 | 638 | n° | [8 empty] | 4
2 | VICTORIA PUA | Roce y poda menor | 628 | 628.7 | mlv | [8 empty] | 700
2 | VICTORIA PUA | Instalar cierro malla | 626.5 | 626.6 | ml | [8 empty] | 3
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 629 | 629.8 | mlv | 800 | X | X | [5 empty] | 850 | 106.2%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 630.2 | 630.3 | mlv | 3 |  | X | [5 empty] | 3 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 631.5 | 631.7 | ml | 200 |  | X | X |  |  |  |  | 200 | 100% | Lado izquierdo
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 631.7 | 632 | n° | 3 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 631.9 | 632 | mlv | 5 |  |  | X |  |  |  |  | 8 | 160%
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 631.9 | 632.4 | mlv | 335 |  |  | X | X |  |  |  | 335 | 100%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 632 | 633 | n° | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 100 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 632 | 633 | n° | 15 |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 632.5 | 632.6 | mlv | 5 |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 0% | Cuadrar y batear durmientes
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 632.6 | 633.2 | mlv | 470 |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 0%
2 | CAJON TEMUCO | Revisión y mantenimiento Desviador | P-MOL | Cajón | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | CAJON TEMUCO | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 109 | Cajón | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR Maltera | Temuco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | CAJON TEMUCO | Instalar señalética cruce a nivel | 689.2 | 689.3 | n° | [8 empty] | 2
2 | VICTORIA PUA | Reemplazar perno rielero | 632 | 632.1 | n° | [8 empty] | 3
2 | CAJON TEMUCO | Instalar señalética cruce a nivel | 681 P13 | 681 P14 | n° | [8 empty] | 2
2 | VICTORIA PUA | Reemplazar perno rielero | 627 | 632 P9 | n° | [8 empty] | 3
2 | PUA PERQUENCO | Reemplazar perno rielero | 646 P6 | 643 P7 | n° | [8 empty] | 1
2 | PERQUENCO QUILLEM | Reemplazar perno rielero | 649 P12 | 650 P11 | n° | [8 empty] | 2
2 | QUILLEM LAUTARO | Reemplazar perno rielero | 658 P6 | 658 P7 | n° | [8 empty] | 1
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Reemplazar perno rielero | 665 P10 | 674 P4 | n° | [8 empty] | 2
2 | PILLANLELBUN CAJON | Reemplazar perno rielero | 676 P4 | 682 P15 | n° | [8 empty] | 8
2 | CAJON TEMUCO | Reemplazar perno rielero | 687 P8 | 687 P9 | n° | [8 empty] | 1
2 | CAJON TEMUCO | Roce y poda menor | 681 P13 | 681 P14 | mlv | [8 empty] | 50
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 626 P7 | 626 P8 | n° | [8 empty] | 2
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 626 P11 | 626 P12 | n° | [8 empty] | 3
2 | VICTORIA PUA | Roce y poda menor | 629 | 630.2 | mlv | [8 empty] | 1200
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 629 | 629.8 | mlv | [8 empty] | 800
2 | VICTORIA PUA | Roce y poda menor | 630 | 631 | mlv | [8 empty] | 1000
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 631.5 | 631.7 | mlv | [8 empty] | 200
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 620.6 | 621 | mlv | [8 empty] | 400
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 632 | 633 | n° | 15 | X | [6 empty] | 15 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 632.5 | 632.6 | mlv | 5 | X | [6 empty] | 5 | 100% | Cuadrar y batear durmientes
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 632.6 | 633.2 | mlv | 470 | X | X | X |  |  |  |  | 600 | 127.7%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 633 | 634 | n° | 84 |  |  | X |  |  |  |  | 73 | 86.9%
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 633 | 634 | n° | 7 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Consolidar sujeciones de durmientes | 633.2 | 633.3 | n° | 2 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | PERQUENCO QUILLEM | Roce y poda menor | 647 | 649 | mlv | 800 |  | X | [6 empty] | ROCE
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR S/N (autotren) | Temuco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 101 | Temuco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 104 | Temuco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 631.9 | 632.4 | ml | [8 empty] | 335
2 | VICTORIA PUA | Roce y poda menor | 632.6 | 633.2 | mlv | [8 empty] | 470
2 | VICTORIA PUA | Reemplazar perno rielero | 632 P5 | 632 P6 | n° | [8 empty] | 1
2 | PUA PERQUENCO | Reemplazar perno rielero | 645 P6 | 645 P7 | n° | [8 empty] | 1
2 | PERQUENCO QUILLEM | Reemplazar perno rielero | 652 P8 | 655 P14 | n° | [8 empty] | 4
2 | LAUTARO PILLANLELBUN | Reemplazar perno rielero | 666 P6 | 666 P7 | n° | [8 empty] | 1
2 | PILLANLELBUN CAJON | Reemplazar perno rielero | 675 P10 | 675 P11 | n° | [8 empty] | 1
2 | CAJON TEMUCO | Reemplazar perno rielero | 684 P5 | 684 P11 | n° | [8 empty] | 2
2 | PERQUENCO QUILLEM | Roce y poda menor | 647.4 | 648 | mlv | [8 empty] | 600
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 632.7 | 633.1 | ml | [8 empty] | 400
2 | VICTORIA PUA | Limpieza de Cunetas | 632.7 | 633 | ml | [8 empty] | 300
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 633.8 | 633.9 | mlv | 5 | X | [6 empty] | 5 | 100%
2 | VICTORIA PUA | Nivelar y alinear vía | 633.9 | 634 | mlv | 15 | X | [6 empty] | 15 | 100% | Acceso Norte a Puente Quino
2 | VICTORIA PUA | Apretar pernos rieleros | 634 | 635 | n° | 50 | X | [6 empty] | 63 | 126% | Incluye pernos en el puente
2 | VICTORIA PUA | Nivelar y Alinear Vía | 634.1 | 634.2 | mlv | 15 | X | [7 empty] | 0% | Acceso Sur a Puente Quino
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 634.3 | 635 | n° | 12 | X | [7 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 634.6 | 634.7 | mlv | 3 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Consolidar sujeciones de durmientes | 634.9 | 635 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 635 | 636 | n° | 84 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Consolidar sujeciones de durmientes | 635 | 635.1 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 635.1 | 635.2 | mlv | 8 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 635.1 | 635.2 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 635.4 | 635.5 | n° | 8 |  | X | [6 empty] | 0% | Todas las del Hectómetro
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 635.6 | 635.7 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 635.7 | 636 | n° | 23 |  | X | [6 empty] | 0% | Todas las del sector
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 635.7 | 636 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Consolidar sujeciones de durmientes | 635.7 | 636 | n° | 2 |  | X | [6 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sanear vía colmatada | 635.7 | 636 | mlv | 6 |  |  | X | [5 empty] | 0% | Son 2 mlv. + 4 mlv.
2 | VICTORIA PUA | apretar pernos rieleros | 636 | 637 | n° | 123 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 636 | 637 | n° | 19 |  |  | X | [5 empty] | 0%
2 | VICTORIA PUA | nivelar junturas | 636.3 | 636.4 | n° | 10 |  |  | X | [5 empty] | 0% | Todas las del Hectómetro
2 | VICTORIA PUA | Permutar Riel Z | 636.8 | 636.9 | m | 12 |  |  | X | [5 empty] | 0% | Lado izquierdo
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 117 | Temuco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 145 | Temuco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 151 | Temuco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 154 | Temuco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 625 | 691 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Reemplazar pernos desviador Autotren | 690.2 | 690.3 | n° | [8 empty] | 7
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Rest. Banqueta, retiro de basura | 690.3 | 690.6 | mlv | [8 empty] | 300
2 | PUA PERQUENCO | Limpiar carreras cruce a nivel | 641.9 |  | n° | [8 empty] | 1
2 | VICTORIA PUA | Limpiar cunetas | 632.6 | 633.2 | ml | [8 empty] | 340
2 | VICTORIA PUA | Sustitución aislada de durmientes de madera | 633 | 634 | n° | [8 empty] | 7
2 | VICTORIA PUA | Consolidar sujeciones de durmientes | 633.2 | 633.3 | n° | [8 empty] | 3
2 | CAJON TEMUCO | Reemplazar perno rielero | 686 P4 | 686 P9 | n° | [8 empty] | 2
2 | PERQUENCO QUILLEM | Roce cruce a nivel | 647 |  | mlv | [8 empty] | 100
2 | PUA PERQUENCO | Reemplazar eclisa | 640 P9 | 640 P10 | n° | [8 empty] | 1
GRUPO N° 4 TEMUCO-LONCOCHE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Sustitución aislada de durmientes de madera | 701 | 702 | n° | 21 | X | [6 empty] | 21 | 100% | 3 no afectan estandar | 84 | 42
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Sustitución aislada de durmientes de madera | 702 | 703 | n° | 31 | X | X |  |  |  | 24 | 7 | 31 | 100% | 22 no afectan estandar | 108 | 78
3 | P.LAS CASAS METRENCO | apretar pernos rielero | 702 | 703 | n° | 59 |  | X | [5 empty] | 59 | 100% | Incluyen todos los pernos de DVR metrenco
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Reponer Pernos de DVR | 702 | 702.1 | n° | 4 |  | X | [5 empty] | 4 | 100%
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Consolidar sujeciones de durmientes | 702 | 702.1 | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 1 | 100%
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Reemplazar perno de oreja de aguja dvr | 702.1 | 702.2 | n° | 1 |  | X | [5 empty] | 1 | 100%
3 | P.LAS CASAS METRENCO | sanear vía colmatada | 702.1 | 702.2 | mlv | 16 |  |  | X |  |  |  |  | 11 | 68.75% | Son 3 mlv. + 5 mlv. + 8 mlv.
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Eclisar riel Z | 702.2 | 702.3 | gb | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 200% | Lado derecho
3 | P.LAS CASAS METRENCO | sanear vía colmatada | 702.3 | 702.4 | mlv | 3 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 100%
3 | METRENCO QUEPE | sanear vía colmatada | 702.4 | 702.5 | mlv | 10 |  |  | X |  |  |  |  | 10 | 100%
3 | METRENCO QUEPE | sanear vía colmatada | 702.5 | 702.6 | mlv | 3 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 100%
3 | METRENCO QUEPE | sanear vía colmatada | 702.6 | 702.7 | mlv | 3 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 100%
3 | METRENCO QUEPE | Cambiar durmientes de DVR | 702.6 | 702.7 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | 100% | L= 5,25 m. del aparato de maniobras
3 | METRENCO QUEPE | Nivelar y alinear vía | 702.6 | 702.8 | mlv | 120 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0% | Inlcuye los DVR 108 y 109 metrenco y ambos accesos a PaN.
3 | METRENCO QUEPE | sanear vía colmatada | 702.7 | 702.8 | mlv | 30 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0% | 15 mlv a cada lado de PaN.
3 | METRENCO QUEPE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 703 | 704 | n° | 45 |  |  |  | X | X |  |  | 24 | 53.33% | 6 no afectan estandar | 80 | 64
3 | LANCO CIRUELOS | Limpiar cunetas | 791 | 791.8 | ml | 1600 | X |  |  |  | 250 | 300 | 300 | 850 | M CONEJEROS | Ambos lados
3 | LANCO CIRUELOS | Limpiar cunetas | 793.1 | 794 | ml | 1800 |  | X | [6 empty] | M CONEJEROS | Ambos lados
3 | LONCOCHE LA PAZ | Cambiar durmientes de Puente | 770.1 | 770.2 | n° | 5 |  |  | X |  |  |  |  | 5 | M CONEJEROS | Son los N° 12,19,28,36,65 de 82, recomiendo cambiar 30 dts.
3 | LONCOCHE LA PAZ | Reponer eclisa de talon aguja | 769.8 | 769.9 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | M CONEJEROS | DVR 122 loncoche
3 | METRENCO QUEPE | apretar pernos rielero | 705 | 705.8 | n° | 72 |  |  |  | X |  |  |  | 59 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Consolidar sujeciones de durmientes | 705 | 705.1 | n° | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Reponer eclisa de guardarriel de puente | 705.2 | 705.3 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Reponer pernos de guardarriel de puente | 705.2 | 705.3 | n° | 4 |  |  |  | X |  |  |  | 4 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Reponer pernos de guardarriel de puente | 705.3 | 705.4 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Consolidar sujeciones de durmientes | 705.4 | 705.5 | n° | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | M.CONEJEROS
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Retirar ramas de la vía | 698 | 698.1 | gb | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 100 | 10000%
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Retirar ramas de la vía | 698.2 | 698.3 | gb | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 100 | 10000%
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Limpieza de Cunetas | 699.2 | 699.6 | ml | 400 |  |  |  |  | X |  |  |  | 0% | Lado derecho
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 699.2 | 699.3 | mlv | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  | 0%
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Limpieza de Cunetas | 700.6 | 700.7 | ml | 100 |  |  |  |  | X |  |  | 100 | 100% | Lado derecho
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Limpieza de obra de arte | 700.6 | 700.7 | gb | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 101 | Lastarria | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | M.CONEJEROS
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 108 | Lastarria | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | M.CONEJEROS
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 691 | 769 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Reemplazar perno rielero | 702 | 703 | n° | [8 empty] | 16
3 | METRENCO QUEPE | Reemplazar perno rielero | 703 | 704 | n° | [8 empty] | 29
3 | LONCOCHE LA PAZ | Nivelar junturas | 769.1 | 769.2 | n° | [8 empty] | 4
3 | METRENCO QUEPE | Reemplazar perno rielero | 705 | 707 | n° | [8 empty] | 29
3 | METRENCO QUEPE | Nivelar y alinear vía, desviadores 108 y 109 | 702.6 | 702.8 | mlv | 120 |  | X | [5 empty] | 50 | 41.67% | Inlcuye los DVR 108 y 109 metrenco y ambos accesos a PaN.
3 | METRENCO QUEPE | sanear vía colmatada | 702.7 | 702.8 | mlv | 30 |  | X | [5 empty] | 30 | 100% | 15 mlv a cada lado de PaN.
3 | METRENCO QUEPE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 703 | 704 | n° | 21 |  | X | X |  |  |  |  | 24 | 114.3% | son 24 al703.5
3 | METRENCO QUEPE | apretar pernos rielero | 704 | 705 | n° | 76 |  |  | X | [5 empty] | 0%
3 | METRENCO QUEPE | Consolidar sujeciones de durmientes | 704 | 704.1 | n° | 1 |  |  | X | [5 empty] | 0%
3 | METRENCO QUEPE | sanear vía colmatada | 704.3 | 704.4 | mlv | 3 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 100%
3 | METRENCO QUEPE | sanear vía colmatada | 704.4 | 704.5 | mlv | 8 |  |  | X |  |  |  |  | 8 | 100% | Son 5 mlv. + 3 mlv.
3 | METRENCO QUEPE | sanear vía colmatada | 704.5 | 704.6 | mlv | 3 |  |  | X |  |  |  |  | 3 | 100%
3 | METRENCO QUEPE | nivelar junturas | 704.7 | 704.8 | n° | 2 |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 100%
3 | METRENCO QUEPE | Consolidar sujeciones de durmientes | 704.7 | 704.8 | n° | 1 |  |  | X | [5 empty] | 0%
3 | METRENCO QUEPE | Reparar guardalastres de obra de arte | 704.8 | 704.9 | gb | 1 |  |  | X | [5 empty] | 0% | guardalastres de durmientes excluidos
3 | METRENCO QUEPE | Reponer eclisas de guardarriel de puente | 704.8 | 704.9 | n° | 2 |  |  | X | [5 empty] | 0%
3 | METRENCO QUEPE | cuadrar dumientes de puente | 704.8 | 704.9 | n° | 11 |  |  |  | X |  |  |  | 11 | 100%
3 | METRENCO QUEPE | Reponer pernos de guardarriel de puente | 704.8 | 704.9 | n° | 4 |  |  |  | X |  |  |  | 3 | 75%
3 | METRENCO QUEPE | Limpieza de Cunetas | 705.3 | 705.8 | mlv | 600 |  |  |  | X | X |  |  |  | 0% | esta cuneta pasa del km 705.800 hasta 706.200 app
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Limpieza de Cunetas | 699.2 | 699.6 | ml | 400 |  |  | X | [5 empty] | ROCE | Lado derecho
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 699.2 | 699.3 | mlv | 100 |  |  | X | [5 empty] | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 701.2 | 701.3 | mlv | 100 |  |  | X | [5 empty] | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Retirar ramas de la vía | 701.2 | 701.3 | gb | 1 |  |  | X | [5 empty] | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 701.6 | 701.7 | mlv | 100 |  |  | X | [5 empty] | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Retirar ramas de la vía | 701.6 | 701.7 | gb | 1 |  |  | X | [5 empty] | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 702.7 | 703.5 | mlv | 800 |  |  | X | [5 empty] | ROCE | Acceso sur a PaN. Toda la curva por el lado derecho
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Retirar ramas de la vía | 702.7 | 703.5 | mlv | 800 |  |  | X | [5 empty] | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Limpieza de Cunetas | 703.5 | 704.2 | mlv | 700 |  |  |  | X |  |  |  |  | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 704.1 | 704.3 | mlv | 200 |  |  |  | X |  |  |  |  | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 704.6 | 704.7 | mlv | 100 |  |  |  | X |  |  |  |  | ROCE
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 705.3 | 705.8 | mlv | 500 |  |  |  | X |  |  |  |  | ROCE | Lado dercho sobretodo
3 | LANCO CIRUELOS | Limpiar cunetas | 791 | 791.8 | ml | 800 |  | X | [5 empty] | 800 | M CONEJEROS | Ambos lados
3 | LANCO CIRUELOS | Limpiar cunetas | 793.1 | 794 | ml | 1800 |  |  | X | X |  |  |  | 400 | M CONEJEROS | Ambos lados
3 | LONCOCHE LA PAZ | Roce y poda menor | 769 | 769.1 | mlv | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  | M CONEJEROS | Ambos accesos a cruce a nivel
3 | LONCOCHE LA PAZ | Roce y poda menor | 770.7 | 770.8 | mlv | 100 |  |  |  |  | X |  |  |  | M CONEJEROS
3 | LONCOCHE LA PAZ | Retirar ramas de la vía | 771.2 | 771.3 | gb | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 100 | M CONEJEROS
3 | LONCOCHE LA PAZ | Roce y poda menor | 771.6 | 772.6 | mlv | 600 |  |  |  |  | X |  |  | 1000 | M CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 101 | Metrenco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 102 | Metrenco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 108 | Metrenco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | M.CONEJEROS
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 691 | 769 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | nivelar vía | 702.7 | 702.8 | mlv | [8 empty] | 30 |  | 15 mlv a cada lado de PaN.
3 | METRENCO QUEPE | Reemplazar perno rielero | 704 | 705 | n° | [8 empty] | 27
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Reemplazar perno rielero | 768 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Reemplazar perno rielero | 766 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Reemplazar perno rielero | 765 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Reemplazar perno rielero | 760 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Reemplazar perno rielero | 757 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Reemplazar perno rielero | 756 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Reemplazar perno rielero | 754 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Reemplazar perno rielero | 753 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Reemplazar perno rielero | 751 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | PITRUFQUEN GORBEA | Reemplazar perno rielero | 731 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | PITRUFQUEN GORBEA | Reemplazar perno rielero | 730 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 719 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 718 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 718 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 717 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 716 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 716 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | QUEPE FREIRE | Reemplazar perno rielero | 714 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LANCO CIRUELOS | Despaste químico | 791 | 793.3 | mlv | [8 empty] | 2300
3 | LONCOCHE LA PAZ | Despaste químico | 769.8 | 770.6 | mlv | [8 empty] | 800
3 | LONCOCHE LA PAZ | Despaste químico | 771.6 | 772.6 | mlv | [8 empty] | 1000
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Limpiar cunetas | 699.2 | 699.6 | ml | [8 empty] | 400
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 699.2 | 699.3 | mlv | [8 empty] | 100
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Roce y poda menor | 701.2 | 701.3 | mlv | [8 empty] | 100
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Rest. Banqueta, retiro ramas de la vía | 701.2 | 701.3 | mlv | [8 empty] | 100
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Rest. Banqueta, retiro ramas de la vía | 701.6 | 701.7 | mlv | [8 empty] | 100
3 | METRENCO QUEPE | Roce y poda menor | 702.7 | 703.2 | mlv | [8 empty] | 500
3 | METRENCO QUEPE | Rest. Banqueta, retiro ramas de la vía | 702.7 | 703.5 | mlv | [8 empty] | 800
3 | METRENCO QUEPE | Roce y poda menor | 703.2 | 703.5 | mlv | [8 empty] | 300
3 | METRENCO QUEPE | Limpieza de Cunetas | 703.5 | 704.2 | ml | [8 empty] | 700
3 | METRENCO QUEPE | Roce y poda menor | 704 | 704.2 | mlv | [8 empty] | 200
3 | LANCO CIRUELOS | Limpiar cunetas | 793.5 | 794 | ml | 1000 | X |  |  |  |  | 500 | 300 | 800 | M CONEJEROS
3 | LONCOCHE LA PAZ | Sustitución aislada de durmientes de madera | 772.4 | 772.6 | n° | 30 | X |  |  |  |  | 15 | 4 | 19 | E. FLORES
3 | METRENCO QUEPE | Reparar guardalastres de obra de arte | 704.8 | 704.9 | gb | 1 |  | X | [6 empty] | M.CONEJEROS | guardalastres de durmientes excluidos
3 | METRENCO QUEPE | Limpieza de Cunetas | 705.3 | 705.8 | mlv | 600 |  | X | [6 empty] | M.CONEJEROS | esta cuneta pasa del km 705.800 hasta 706.200 app
3 | METRENCO QUEPE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 705 | 705.8 | n° | 29 |  | X |  |  |  | 11 | 18 | 29 | E FLORES | 38 no afectan estandar
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 761.1 | 762 | n° | 54 |  |  | X | [5 empty] | E FLORES
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | apretar pernos rielero | 761.1 | 762 | n° | 8 |  |  | X | [5 empty] | M.CONEJEROS
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Roce y poda menor | 761.2 | 761.8 | mlv | 600 |  |  | X | [5 empty] | M.CONEJEROS
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Consolidar sujeciones de durmientes | 761.4 | 761.5 | n° | 1 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | E FLORES
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 762 | 763 | n° | 11 |  |  |  | X |  |  |  |  | E FLORES
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | apretar pernos rielero | 762 | 763 | n° | 5 |  |  |  | X |  |  |  |  | M.CONEJEROS
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 762.4 | 762.5 | mlv | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  | M.CONEJEROS
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 762.6 | 762.9 | mlv | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  | M.CONEJEROS
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 763 | 764 | n° | 39 |  |  |  |  | X |  |  |  | E FLORES
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | apretar pernos rielero | 763 | 764 | n° | 9 |  |  |  |  | X |  |  |  | M.CONEJEROS
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Corregir Trocha | 763 | 763.1 | mlv | 20 |  |  |  |  | X |  |  |  | E FLORES
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Corregir Trocha | 763.1 | 763.2 | mlv | 30 |  |  |  |  | X |  |  |  | E FLORES
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | nivelar junturas | 763.1 | 763.2 | n° | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | M.CONEJEROS
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Cambiar Durmiente de Puente | 763.2 | 763.3 | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | E FLORES
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 763.3 | 763.4 | mlv | 6 |  |  |  |  | X |  |  |  | M.CONEJEROS | Sector de cruce
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 763.6 | 763.7 | mlv | 3 |  |  |  |  | X |  |  |  | M.CONEJEROS
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 763.7 | 763.8 | mlv | 3 |  |  |  |  | X |  |  |  | M.CONEJEROS
3 | METRENCO QUEPE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 109 | Metrenco | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | E FLORES
3 | QUEPE FREIRE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 1 | Quepe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | E FLORES
3 | QUEPE FREIRE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 2 | Quepe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | E FLORES
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 691 | 769 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | E FLORES
3 | METRENCO QUEPE | Limpieza de Cunetas | 705.8 | 706.2 | mlv | [8 empty] | 550 | M.CONEJEROS | esta cuneta pasa del km 705.800 hasta 706.200 app
3 | LONCOCHE LA PAZ | Sustitución aislada de durmientes de madera | 772.1 | 772.2 | n° | [8 empty] | 5
3 | LONCOCHE LA PAZ | Sustitución aislada de durmientes de madera | 772.2 | 772.3 | n° | [8 empty] | 7
3 | LONCOCHE LA PAZ | Sustitución aislada de durmientes de madera | 772.3 | 772.4 | n° | [8 empty] | 5
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 718 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 717 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 717 |  | n° | [8 empty] | 3
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 717 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 717 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 716 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 716 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 716 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 716 |  | n° | [8 empty] | 2
3 | PITRUFQUEN GORBEA | Reemplazar eclisa | 726.5 | 726.6 | n° | [8 empty] | 2
3 | QUEPE FREIRE | Limpiar cunetas | 706 | 706.2 | ml | [8 empty] | 350
3 | METRENCO QUEPE | Limpiar cunetas | 705.8 | 706 | ml | [8 empty] | 200
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 761.1 | 762 | n° | 54 | X | X | [5 empty] | 53 | 98.15%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | apretar pernos rielero | 761.1 | 762 | n° | 8 |  | X | [6 empty] | 0%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | apretar pernos rielero | 762 | 763 | n° | 5 |  | X | [6 empty] | 0%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 762.4 | 762.5 | mlv | 3 |  | X | [6 empty] | 0%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 762.6 | 762.9 | mlv | 3 |  | X | [6 empty] | 0%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 763 | 764 | n° | 19 |  |  | X | [5 empty] | 0%
3 | METRENCO QUEPE | Reparar guardalastres de obra de arte | 704.8 | 704.9 | gb | 1 | X | [7 empty] | M.CONEJEROS | guardalastres de durmientes excluidos
3 | METRENCO QUEPE | Limpieza de Cunetas | 705.3 | 705.8 | mlv | 600 | X | [7 empty] | M.CONEJEROS | esta cuneta pasa del km 705.800 hasta 706.200 app
3 | CIRUELOS MARIQUINA | Regular Luces de Juntura | 801 | 802 | n° | 32 |  | X | X |  |  |  |  | 5 | M.CONEJEROS
3 | CIRUELOS MARIQUINA | apretar pernos rielero | 801.3 | 802 | n° | 13 |  |  | X |  |  |  |  | 22 | M.CONEJEROS
3 | CIRUELOS MARIQUINA | Reponer baliza kilométrica | 802 |  | gb | 1 |  |  | X | [5 empty] | M.CONEJEROS
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Roce y poda menor | 692 | 695 | mlv | 3000 |  |  | X |  | X |  |  | 3000 | ROCE
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Roce cruces vehicualres y peatonales | 692.6 | 695.6 | gb | 1 |  |  | X |  | X |  |  |  | ROCE
3 | QUEPE FREIRE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 6 | Quepe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | QUEPE FREIRE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 10 | Quepe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 103 | Freire | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 691 | 769 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Reemplazar perno rielero | 761.1 | 761.2 | n° | [8 empty] | 3
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Reemplazar perno rielero | 762 | 763 | n° | [8 empty] | 2
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Reemplazar perno rielero | 765 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Reemplazar perno rielero | 752 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | QUITRATUE LASTARRIA | Reemplazar perno rielero | 745 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 716 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 716 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Reemplazar perno rielero | 717 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | CIRUELOS MARIQUINA | Reemplazar perno rielero | 801 | 802 | n° | [8 empty] | 8
3 | LA PAZ LANCO | Regular Luces de Juntura | 781 | 782 | n° | [8 empty] | 7
3 | LA PAZ LANCO | Reemplazar perno rielero | 781 | 782 | n° | [8 empty] | 15
3 | LA PAZ LANCO | Instalar baliza PK | 782 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Limpieza de Cunetas | 693.5 | 694.2 | ml | [8 empty] | 700
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Limpieza de Cunetas | 694 | 694.2 | ml | [8 empty] | 200
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 763 | 764 | n° | 20 | X | [6 empty] | 15 | 75%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | apretar pernos rielero | 763 | 764 | n° | 9 | X | [7 empty] | 0%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Corregir Trocha | 763 | 763.1 | mlv | 20 | X | [6 empty] | 20 | 100%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Corregir Trocha | 763.1 | 763.2 | mlv | 30 |  | X | [5 empty] | 30 | 100%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | nivelar junturas | 763.1 | 763.2 | n° | 2 |  | X | [5 empty] | 2 | 100%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Cambiar Durmiente de Puente | 763.2 | 763.3 | n° | 1 |  | X | [6 empty] | 0%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 763.3 | 763.4 | mlv | 6 |  | X | [6 empty] | 0% | Sector de cruce
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 763.6 | 763.7 | mlv | 3 |  | X | [6 empty] | 0%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | sanear vía colmatada | 763.7 | 763.8 | mlv | 3 |  |  | X | [5 empty] | 0%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 764 | 765 | n° | 26 |  |  | X | [5 empty] | 0%
3 | QUEPE FREIRE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 6 | Quepe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | QUEPE FREIRE | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 10 | Quepe | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | FREIRE PITRUFQUEN | Revisión y mantenimiento Desviador | DVR 103 | Freire | n° | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
|  | Recorrido Inspeccion Semanal | 691 | 769 | gl | 1 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 100%
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 761.8 | 761.9 | n° | [8 empty] | 1
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 762 | 763 | n° | [8 empty] | 13
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Sustitución aislada de durmientes de madera | 763 | 764 | n° | [8 empty] | 7
3 | AFQUINTUE LONCOCHE | Reemplazar perno rielero | 767.8 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Reemplazar perno rielero | 759 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | LASTARRIA AFQUINTUE | Reemplazar perno rielero | 757.2 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | QUITRATUE LASTARRIA | Reemplazar perno rielero | 748.3 |  | n° | [8 empty] | 1
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Rest.banqueta, retiro basura | 694.9 | 695 | mlv | [8 empty] | 100
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Rest.banqueta, retiro basura | 694.7 | 694.8 | mlv | [8 empty] | 100
3 | P.LAS CASAS METRENCO | Rest.banqueta, retiro basura | 694.2 | 694.3 | mlv | [8 empty] | 100
3 | QUITRATUE LASTARRIA | Rozar, cortar árbol | 748.3 | 748.4 | mlv | [8 empty] | 10
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Instalar cierro malla | 692 P12 | 692 P13 | ml | [8 empty] | 12.5 |  | Lado oriente
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Instalar cierro malla | 692 P12 | 692 P13 | ml | [8 empty] | 12.5 |  | Lado oriente
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Instalar cierro malla | 692 P12 | 692 P13 | ml | [8 empty] | 10 |  | Lado poniente
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Instalar cierro malla | 692 P12 | 692 P13 | ml | [8 empty] | 12.5 |  | Lado poniente
3 | TEMUCO P.LAS CASAS | Roce cruce a nivel | 694 |  | mlv | [8 empty] | 100

## Dic mant menor
CONSORCIO COMSA - ICIL ICAFAL
PROYECTO ZONA SUR S.A.
CANTIDADES DICIEMBRE 2014
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MENOR |  |  | Inicio | San Rdo | Laja | Diuquin | Millantú | Santa Fe | Coigue | Renaico | Las Viñas | Mininco | Lolenco | Collipulli | Pidima | Ercilla | Pilahueque | Coigue
SECTOR 1: SAN ROSENDO - VICTORIA |  |  | Término | Laja | Diuquin | Millantú | Santa Fe | Coigue | Renaico | Las Viñas | Mininco | Lolenco | Collipulli | Pidima | Ercilla | Pilahueque | Victoria | Nacimiento
FECHA: |  |  | km. Inicio | 499 | 500.7 | 511.46 | 519 | 526.6 | 538 | 550.86 | 562 | 570.42 | 580 | 588.24 | 595.64 | 602.12 | 613 | 0
|  |  | km. Fin | 500.7 | 511.46 | 519 | 526.6 | 538 | 550.86 | 562 | 570.42 | 580 | 588.24 | 595.64 | 602.12 | 613 | 625 | 5
|  |  | Total km | 1.7 | 10.76 | 7.54 | 7.6 | 11.4 | 12.86 | 11.14 | 8.42 | 9.58 | 8.24 | 7.4 | 6.48 | 10.88 | 12
Item | Descripción | Unidad | [16 empty] | Ejecutado Mes
MANO DE OBRA
1 | Desguarnecido de Balasto | mlv | [7 empty] | 76 | [6 empty] | 72 |  | 148
2 | Retiro Balasto Colmatado | m3 | [7 empty] | 31 | [6 empty] | 29 |  | 60
3 | Transposicion de Rieles | mlr | [16 empty] | 0
4 | Permuta de Rieles | mlr |  |  | 18 |  | 6 | 10 | 7 | 6 | 18 | [7 empty] | 65
5 | Reparacion de Encalladuras con Soldadura | mlr |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.6 | [9 empty] | 1.5
6 | Reparación de Guardarrieles de Puentes | mlv | [16 empty] | 0
7 | Roce y Despaste de la Vía | mlv |  |  | 1600 |  |  |  |  | 6501 | 100 |  |  |  |  | 500 | 900 |  | 9601
8 | Despaste Quimico | mlv | [16 empty] | 0
9 | Limpieza de Cunetas | ml | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 1900 |  | 2000
10 | Limpieza de Fosos y Contrafosos | ml | [16 empty] | 0
11 | Limpieza de Cauces y Ductos Puentes y Alcantarillas | nro | [14 empty] | 2 |  | 2
12 | Restituir Banquetas de la Vía | mlv | [7 empty] | 200 | [6 empty] | 3 |  | 203
13 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Losas | nro | [16 empty] | 0
14 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Asfalto y/o Rieles y/o dtes | nro | [14 empty] | 1 | 1 | 1
15 | Instalar Balizas en Plena Vía PK | nro | [14 empty] | 2 |  | 2
16 | Recoger, seleccionar y Acopiar de Pequeño Material Via | ton | [16 empty] | 0
17 | Recoger, seleccionar y Acopiar Rieles | ton | [16 empty] | 0
18 | Recoger, seleccionar y Acopiar Durmientes | nro |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 14 |  |  |  | 4 |  |  | 36 | 11 | 59
19 | Reparar Desviadores (ajustar agujas; C.Trocha) | nro |  |  | 20 | 2 |  | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 46
20 | Apretar Pernos Rieleros | nro | [6 empty] | 350 | 666 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 453 |  | 1475
21 | Encajonar y Perfilar vía | mlv | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 28 |  | 43
22 | Corregir Trocha | mlv |  |  | 12 |  |  |  | 15 | 10 | [8 empty] | 37
23 | Sanear Juntura | nº | [16 empty] | 0
24 | Nivelar Junturas | nº | [7 empty] | 27 |  |  |  | 14 |  |  | 34 |  | 75
25 | Nivelar y Alinear Vía Manual | mlv |  |  | 90 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 5 |  | 106
26 | Cuadrar Durmientes | nº |  | 8 | [14 empty] | 8
27 | Reubicar o Aumentar Anclas | nº | [16 empty] | 0
28 | Consolidar Sujeciones | nro | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 21 |  | 43
29 | Trabajos en HH | hh | [13 empty] | 16 |  |  | 16
30 | Sanear vía | mlv | [7 empty] | 76 | [6 empty] | 72 |  | 148
31 | Reponer sujeciones | nro | [6 empty] | 31 |  | 32 |  |  |  |  | 6 | 51 |  | 120
32 | Reemplazar eclisa | nro |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 16
33 | Reponer señalética cruce a nivel | nro | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MENOR |  |  | Inicio | Victoria | Púa | Perquenco | Quillem | Lautaro | Pillanlelbún | Cajón
SECTOR 2: VICTORIA - TEMUCO |  |  | Término | Púa | Perquenco | Quillem | Lautaro | Pillanlelbún | Cajón | Temuco
FECHA: |  |  | km. Inicio | 625 | 637.2 | 647 | 653 | 660.95 | 674.15 | 680.5
|  |  | km. Fin | 637.2 | 647 | 653 | 660.95 | 674.15 | 680.5 | 690.6
|  |  | Total km | 12.2 | 9.8 | 6 | 7.95 | 13.2 | 6.35 | 10.1
Item | Descripción | Unidad | [8 empty] | Ejecutado Mes
MANO DE OBRA
1 | Desguarnecido de Balasto | mlv |  | 95 | [6 empty] | 95
2 | Retiro Balasto Colmatado | m3 |  | 38 | [6 empty] | 38
3 | Transposicion de Rieles | mlr | [8 empty] | 0
4 | Permuta de Rieles | mlr | [5 empty] | 6 |  |  | 6
5 | Reparacion de Encalladuras con Soldadura | mlr |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.6
6 | Reparación de Guardarrieles de Puentes | mlv | [8 empty] | 0
7 | Roce y Despaste de la Vía | mlv |  | 4070 |  | 700 |  |  | 50 | 50 | 4870
8 | Despaste Quimico | mlv | [8 empty] | 0
9 | Limpieza de Cunetas | ml |  | 4760 |  |  |  | 170 |  |  | 4930
10 | Limpieza de Fosos y Contrafosos | ml | [8 empty] | 0
11 | Limpieza de Cauces y Ductos Puentes y Alcantarillas | nro | [8 empty] | 0
12 | Restituir Banquetas de la Vía | mlv | [8 empty] | 0
13 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Losas | nro | [8 empty] | 0
14 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Asfalto y/o Rieles y/o dtes | nro |  |  | 1 | [5 empty] | 1
15 | Instalar Balizas en Plena Vía PK | nro | [8 empty] | 0
16 | Recoger, seleccionar y Acopiar de Pequeño Material Via | ton | [8 empty] | 0
17 | Recoger, seleccionar y Acopiar Rieles | ton | [8 empty] | 0
18 | Recoger, seleccionar y Acopiar Durmientes | nro |  | 20 | [6 empty] | 20
19 | Reparar Desviadores (ajustar agujas; C.Trocha) | nro |  | 1 |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 11
20 | Apretar Pernos Rieleros | nro |  | 443 | 55 | 13 |  | 4 |  |  | 515
21 | Encajonar y Perfilar vía | mlv | [8 empty] | 0
22 | Corregir Trocha | mlv | [8 empty] | 0
23 | Sanear Juntura | nº | [8 empty] | 0
24 | Nivelar Junturas | nº |  | 7 | [6 empty] | 7
25 | Nivelar y Alinear Vía Manual | mlv |  | 83 | [6 empty] | 83
26 | Cuadrar Durmientes | nº | [8 empty] | 0
27 | Reubicar o Aumentar Anclas | nº | [8 empty] | 0
28 | Consolidar Sujeciones | nro |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 4
29 | Trabajos en HH | hh | [8 empty] | 0
30 | Sanear vía | mlv |  | 95 | [6 empty] | 95
31 | Reponer sujeciones | nro | [8 empty] | 0
32 | Reemplazar eclisa | nro |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 4
33 | Reponer señalética cruce a nivel | nro | [7 empty] | 4 | 4
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MENOR |  |  | Inicio | Temuco | P. Las Casas | Metrenco | Quepe | Freire | Pitrufquén | Gorbea | Quitratúe | Lastarria | Afquintúe | Loncoche | La Paz | Lanco | Ciruelos | Desvío 1
SECTOR 3: TEMUCO - MARIQUINA |  |  | Término | P. Las Casas | Metrenco | Quepe | Freire | Pitrufquén | Gorbea | Quitratúe | Lastarria | Afquintúe | Loncoche | La Paz | Lanco | Ciruelos | Mariquina | Mariquina
FECHA: |  |  | km. Inicio | 690.6 | 692 | 702.15 | 706.6 | 715.24 | 719.66 | 733 | 741 | 749.74 | 760 | 769 | 777 | 785 | 798
|  |  | km. Fin | 692 | 702.15 | 706.6 | 715.24 | 719.66 | 733 | 741 | 749.74 | 760 | 769 | 777 | 785 | 798 | 805
|  |  | Total km | 1.4 | 10.15 | 4.45 | 8.64 | 4.42 | 13.34 | 8 | 8.74 | 10.26 | 9 | 8 | 8 | 13 | 7
Item | Descripción | Unidad | [16 empty] | Ejecutado Mes
MANO DE OBRA
1 | Desguarnecido de Balasto | mlv |  |  | 14 | 96 | [12 empty] | 110
2 | Retiro Balasto Colmatado | m3 |  |  | 6 | 39 | [12 empty] | 45
3 | Transposicion de Rieles | mlr | [16 empty] | 0
4 | Permuta de Rieles | mlr | [16 empty] | 0
5 | Reparacion de Encalladuras con Soldadura | mlr | [16 empty] | 0
6 | Reparación de Guardarrieles de Puentes | mlv | [16 empty] | 0
7 | Roce y Despaste de la Vía | mlv |  | 3100 | 200 | 1000 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5310
8 | Despaste Quimico | mlv | [11 empty] | 1800 |  | 2300 |  |  | 4100
9 | Limpieza de Cunetas | ml |  |  | 1400 | 1450 | 350 | [8 empty] | 2850 |  |  | 6050
10 | Limpieza de Fosos y Contrafosos | ml | [16 empty] | 0
11 | Limpieza de Cauces y Ductos Puentes y Alcantarillas | nro |  |  | 1 | [13 empty] | 1
12 | Restituir Banquetas de la Vía | mlv |  | 300 | 700 | 800 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 1900
13 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Losas | nro | [16 empty] | 0
14 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Asfalto y/o Rieles y/o dtes | nro | [16 empty] | 0
15 | Instalar Balizas en Plena Vía PK | nro | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 2
16 | Recoger, seleccionar y Acopiar de Pequeño Material Via | ton | [16 empty] | 0
17 | Recoger, seleccionar y Acopiar Rieles | ton | [16 empty] | 0
18 | Recoger, seleccionar y Acopiar Durmientes | nro |  |  | 24 | 124 | [6 empty] | 44 | 18 |  |  |  |  | 210
19 | Reparar Desviadores (ajustar agujas; C.Trocha) | nro |  | 8 |  | 4 | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 23
20 | Apretar Pernos Rieleros | nro |  |  | 59 | 59 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 143
21 | Encajonar y Perfilar vía | mlv | [16 empty] | 0
22 | Corregir Trocha | mlv | [10 empty] | 50 | [5 empty] | 50
23 | Sanear Juntura | nº | [16 empty] | 0
24 | Nivelar Junturas | nº |  |  |  | 4 | [6 empty] | 2 | 4 |  |  |  |  | 10
25 | Nivelar y Alinear Vía Manual | mlv |  |  |  | 30 | [12 empty] | 30
26 | Cuadrar Durmientes | nº |  |  |  | 11 | [12 empty] | 11
27 | Reubicar o Aumentar Anclas | nº | [16 empty] | 0
28 | Consolidar Sujeciones | nro |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6
29 | Trabajos en HH | hh | [11 empty] | 26 | 25 | 25 | 25 |  | 101
30 | Sanear vía | mlv |  |  | 14 | 96 | [12 empty] | 110
31 | Reponer sujeciones | nro | [16 empty] | 0
32 | Reemplazar eclisa | nro |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7
33 | Reponer señalética cruce a nivel | nro | [16 empty] | 0
34 | Instalar durmiente en desvío | nro | [16 empty] | 0
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MENOR |  |  | Inicio | Mariquina | Máfil | Mulpun | Antilhue | Purey | Los Lagos | Lipingue | Reumen | Paillaco | Pichirropulli | Los Conales | Rapaco | La Unión | Trumao | Caracol | Chacayal
SECTOR 4: MARIQUINA - OSORNO |  |  | Término | Máfil | Mulpun | Antilhue | Purey | Los Lagos | Lipingue | Reumen | Paillaco | Pichirropulli | Los Conales | Rapaco | La Unión | Trumao | Caracol | Chacayal | Osorno
FECHA: |  |  | km. Inicio | 805 | 816 | 830 | 835 | 842 | 849 | 856 | 866 | 876.1 | 885.7 | 895 | 901.7 | 909.8 | 923 | 934.8 | 942
|  |  | km. Fin | 816 | 830 | 835 | 842 | 849 | 856 | 866 | 876 | 885.7 | 895 | 901.7 | 909.8 | 923 | 934.8 | 942 | 952.95
|  |  | Total km | 11 | 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9.6 | 9.3 | 6.7 | 8.1 | 13.2 | 11.8 | 7.2 | 10.95
Item | Descripción | Unidad | Cantidad Contrato Año 2
MANO DE OBRA
1 | Desguarnecido de Balasto | mlv
2 | Retiro Balasto Colmatado | m3
3 | Transposicion de Rieles | mlr
4 | Permuta de Rieles | mlr
5 | Reparacion de Encalladuras con Soldadura | mlr
6 | Reparación de Guardarrieles de Puentes | mlv
7 | Roce y Despaste de la Vía | mlv
8 | Despaste Quimico | mlv
9 | Limpieza de Cunetas | ml
10 | Limpieza de Fosos y Contrafosos | ml
11 | Limpieza de Cauces y Ductos Puentes y Alcantarillas | nro
12 | Restituir Banquetas de la Vía | mlv
13 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Losas | nro
14 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Asfalto y/o Rieles y/o dtes | nro
15 | Instalar Balizas en Plena Vía PK | nro
16 | Recoger, seleccionar y Acopiar de Pequeño Material Via | ton
17 | Recoger, seleccionar y Acopiar Rieles | ton
18 | Recoger, seleccionar y Acopiar Durmientes | nro
19 | Reparar Desviadores (ajustar agujas; C.Trocha) | nro
20 | Apretar Pernos Rieleros | nro
21 | Encajonar y Perfilar vía | mlv
22 | Corregir Trocha | mlv
23 | Sanear Juntura | nº
24 | Nivelar Junturas | nº
25 | Nivelar y Alinear Vía Manual | mlv
26 | Cuadrar Durmientes | nº
27 | Reubicar o Aumentar Anclas | nº
28 | Consolidar Sujeciones | nro
29 | Trabajos en HH | hh
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MENOR |  |  | Inicio | Osorno | Sagllue | Chahuilco | Río Negro | Purranque | Corte Alto | Casma | Frutillar | Los Pellines | Llanquihue | Puerto Varas | Alerce
SECTOR 5: OSORNO - LA PALOMA |  |  | Término | Sagllue | Chahuilco | Río Negro | Purranque | Corte Alto | Casma | Frutillar | Los Pellines | Llanquihue | Puerto Varas | Alerce | La Paloma
|  |  | km. Inicio | 952.95 | 963 | 972 | 981.5 | 995.7 | 1000.1 | 1007.3 | 1021.4 | 1029 | 1038.95 | 1046.5 | 1059.45
|  |  | km. Fin | 963 | 972 | 981.5 | 995.7 | 1000.1 | 1007.3 | 1021.4 | 1029 | 1038.95 | 1046.5 | 1059.45 | 1066.2
|  |  | Total km | 10.05 | 9 | 9.5 | 14.2 | 4.4 | 7.2 | 14.1 | 7.6 | 9.95 | 7.55 | 12.95 | 6.75
Item | Descripción | Unidad | [13 empty] | Ejecutado Mes
MANO DE OBRA
1 | Desguarnecido de Balasto | mlv
2 | Retiro Balasto Colmatado | m3
3 | Transposicion de Rieles | mlr
4 | Permuta de Rieles | mlr
5 | Reparacion de Encalladuras con Soldadura | mlr
6 | Reparación de Guardarrieles de Puentes | mlv
7 | Roce y Despaste de la Vía | mlv
8 | Despaste Quimico | mlv
9 | Limpieza de Cunetas | ml
10 | Limpieza de Fosos y Contrafosos | ml
11 | Limpieza de Cauces y Ductos Puentes y Alcantarillas | nro
12 | Restituir Banquetas de la Vía | mlv
13 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Losas | nro
14 | Reparacion de Carpeta de Cruces a Nivel Asfalto y/o Rieles y/o dtes | nro
15 | Instalar Balizas en Plena Vía PK | nro
16 | Recoger, seleccionar y Acopiar de Pequeño Material Via | ton
17 | Recoger, seleccionar y Acopiar Rieles | ton
18 | Recoger, seleccionar y Acopiar Durmientes | nro
19 | Reparar Desviadores (ajustar agujas; C.Trocha) | nro
20 | Apretar Pernos Rieleros | nro
21 | Encajonar y Perfilar vía | mlv
22 | Corregir Trocha | mlv
23 | Sanear Juntura | nº
24 | Nivelar Junturas | nº
25 | Nivelar y Alinear Vía Manual | mlv
26 | Cuadrar Durmientes | nº
27 | Reubicar o Aumentar Anclas | nº
28 | Consolidar Sujeciones | nro
29 | Trabajos en HH | hh

## Dic mant mayor
[18 empty] | 2.75 | pte
CONSORCIO COMSA - ICIL ICAFAL
PROYECTO ZONA SUR S.A.
CANTIDADES DICIEMBRE 2014
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MAYOR |  |  | Inicio | San Rdo | Laja | Diuquin | Millantú | Santa Fe | Coigue | Renaico | Las Viñas | Mininco | Lolenco | Collipulli | Pidima | Ercilla | Pilahueque | Coigue
SECTOR 1: SAN ROSENDO - VICTORIA |  |  | Término | Laja | Diuquin | Millantú | Santa Fe | Coigue | Renaico | Las Viñas | Mininco | Lolenco | Collipulli | Pidima | Ercilla | Pilahueque | Victoria | Nacimiento
FECHA: |  |  | km. Inicio | 499 | 500.7 | 511.46 | 519 | 526.6 | 538 | 550.86 | 562 | 570.42 | 580 | 588.24 | 595.64 | 602.12 | 613 | 0
|  |  | km. Fin | 500.7 | 511.46 | 519 | 526.6 | 538 | 550.86 | 562 | 570.42 | 580 | 588.24 | 595.64 | 602.12 | 613 | 625 | 5
|  |  | Total km | 1.7 | 10.76 | 7.54 | 7.6 | 11.4 | 12.86 | 11.14 | 8.42 | 9.58 | 8.24 | 7.4 | 6.48 | 10.88 | 12
Item | Descripción | Unidad | [16 empty] | Ejecutado Mes
MANO DE OBRA
1 | Colocación de Balasto | m3 | [16 empty] | 0
2 | Sustitución Aislada de Durmientes de Madera | nro |  |  | 3 |  |  |  | 12 | 64 |  |  |  | 18 |  | 3 | 150 | 66 | 250
3 | Sustitución de Durmientes de Puentes | nro | [16 empty] | 0
4 | Sustitución de Durmientes de Desviadores | nro | [16 empty] | 0
5 | Reemplazo Continuo de Rieles | mlv | [16 empty] | 0
6 | Sustitución Aislada de Rieles | mlr | [16 empty] | 0
7 | Rehabilitación de Junturas | nro | [16 empty] | 0
8 | Instalacion de Lubricadores de Curva | nro | [16 empty] | 0
9 | Reparación Integral de Desviadores | nro | [16 empty] | 0
10 | Nivelación y Alineación vía | mlv | [16 empty] | 0
11 | Perfilado de Vía | mlv | [16 empty] | 0
12 | Nivelación y Alineación de Desviadores | nro | [16 empty] | 0
13 | Reparación de Obras de Arte y Puentes Menores | m3 | [16 empty] | 0
14 | Instalar Cierro de Malla | ml | [16 empty] | 0
15 | Instalar Cierro de Alambre | ml | [16 empty] | 0
MATERIALES
16 | Suministro y Transporte de Balasto | m3 | [16 empty] | 0
17 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada de 2,75 m | nro |  |  | 3 |  |  |  | 12 | 64 |  |  |  | 18 |  | 3 | 150 | 66 | 250
18 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Puentes | nro | [16 empty] | 0
19 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Desviadores | nro | [16 empty] | 0
20 | Sillas Z para Tirafondos en Dtes de Madera | nro | [16 empty] | 0
21 | Reperforación de sillas para Tirafondos | nro | [16 empty] | 0
22 | Tirafondos Nº 2 | nro |  |  | 15 |  |  |  | 60 | 320 |  |  |  | 90 |  | 15 | 750 | 330 | 1250
23 | Rieles nuevos 100 lb A:R:A: A Largo 24 m | ton | [16 empty] | 0
24 | Lubricadores de Riel | nro | [16 empty] | 0
25 | Eclisa Planchuela tipo Z de 6 Agujeros | par |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 8
26 | Pernos para Eclisas Z | nro | [16 empty] | 0
27 | Pernos para Eclisas | nro |  |  | 82 | 26 | 27 | 41 | 27 | 22 | 15 | 13 |  | 1 | 2 | 16 | 8 |  | 280
28 | Anclas Z para Durmientes de Madera | nro | [16 empty] | 0
29 | Cruzamientos Varios Tipos y Tg | nro | [16 empty] | 0
30 | Agujas varios Tipos, Iz, Dr, largos | nro | [16 empty] | 0
31 | Pernos Talon Aguja y Guarda Riel en General | nro | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2
32 | Balizas PK | nro | [14 empty] | 2 |  | 2
33 | Cierro de Malla | ml | [16 empty] | 0
34 | Cierro de Alambre | ml | [16 empty] | 0
| dmtes retirados |  |  | 20
| tirafondos retirados | 0.575
| tirafondos retirados TON | 0.575
| clavos retirados | 0.345
| clavos retirados TON | 0.345
| pernos retirados | 0.92
| pernos retirados TON | 0.92
| TOTAL TON |  | 0 | 0
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MAYOR |  |  | Inicio | Victoria | Púa | Perquenco | Quillem | Lautaro | Pillanlelbún | Cajón
SECTOR 2: VICTORIA - TEMUCO |  |  | Término | Púa | Perquenco | Quillem | Lautaro | Pillanlelbún | Cajón | Temuco
FECHA: |  |  | km. Inicio | 625 | 637.2 | 647 | 653 | 660.95 | 674.15 | 680.5
|  |  | km. Fin | 637.2 | 647 | 653 | 660.95 | 674.15 | 680.5 | 690.6
|  |  | Total km | 12.2 | 9.8 | 6 | 7.95 | 13.2 | 6.35 | 10.1
Item | Descripción | Unidad | [8 empty] | Ejecutado Mes
MANO DE OBRA
1 | Colocación de Balasto | m3 | [8 empty] | 0
2 | Sustitución Aislada de Durmientes de Madera | nro |  | 25 | [6 empty] | 25
3 | Sustitución de Durmientes de Puentes | nro | [8 empty] | 0
4 | Sustitución de Durmientes de Desviadores | nro | [8 empty] | 0
5 | Reemplazo Continuo de Rieles | mlv | [8 empty] | 0
6 | Sustitución Aislada de Rieles | mlr | [8 empty] | 0
7 | Rehabilitación de Junturas | nro | [8 empty] | 0
8 | Instalacion de Lubricadores de Curva | nro | [8 empty] | 0
9 | Reparación Integral de Desviadores | nro | [8 empty] | 0
10 | Nivelación y Alineación vía | mlv | [8 empty] | 0
11 | Perfilado de Vía | mlv | [8 empty] | 0
12 | Nivelación y Alineación de Desviadores | nro |  | 1 | [6 empty] | 1
13 | Reparación de Obras de Arte y Puentes Menores | m3 | [8 empty] | 0
14 | Instalar Cierro de Malla | ml |  | 3 | [5 empty] | 42.5 | 45.5
15 | Instalar Cierro de Alambre | ml | [8 empty] | 0
MATERIALES
16 | Suministro y Transporte de Balasto | m3 | [8 empty] | 0
17 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada de 2,75 m | nro |  | 25 | [6 empty] | 25
18 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Puentes | nro | [8 empty] | 0
19 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Desviadores | nro | [8 empty] | 0
20 | Sillas X para Tirafondos en Dtes de Madera | nro | [8 empty] | 0
21 | Reperforación de sillas para Tirafondos | nro | [8 empty] | 0
22 | Tirafondos Nº 2 | nro |  | 125 | [6 empty] | 125
23 | Rieles nuevos 100 lb A:R:A: A Largo 24 m | ton | [8 empty] | 0
24 | Lubricadores de Riel | nro | [8 empty] | 0
25 | Eclisa Planchuela tipo Z de 6 Agujeros | par |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 0.5 |  | 2
26 | Pernos para Eclisas Z | nro | [8 empty] | 0
27 | Pernos para Eclisas | nro |  | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 42
28 | Anclas Z para Durmientes de Madera | nro | [8 empty] | 0
29 | Cruzamientos Varios Tipos y Tg | nro | [8 empty] | 0
30 | Agujas varios Tipos, Iz, Dr, largos | nro | [8 empty] | 0
31 | Pernos Talon Aguja y Guarda Riel en General | nro | [8 empty] | 0
32 | Balizas PK | nro | [8 empty] | 0
33 | Cierro de Malla | ml |  | 3 | [5 empty] | 42.5 | 45.5
34 | Cierro de Alambre | ml | [8 empty] | 0
dmtes retirados
| tirafondos retirados | 0.575
| tirafondos retirados TON | 0.575
| clavos retirados | 0.345
| clavos retirados TON | 0.345
| pernos retirados | 0.92
| pernos retirados TON | 0.92
TOTAL TON
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MAYOR |  |  | Inicio | Temuco | P. Las Casas | Metrenco | Quepe | Freire | Pitrufquén | Gorbea | Quitratúe | Lastarria | Afquintúe | Loncoche | La Paz | Lanco | Ciruelos
SECTOR 3: TEMUCO - MARIQUINA |  |  | Término | P. Las Casas | Metrenco | Quepe | Freire | Pitrufquén | Gorbea | Quitratúe | Lastarria | Afquintúe | Loncoche | La Paz | Lanco | Ciruelos | Mariquina
FECHA: |  |  | km. Inicio | 690.6 | 692 | 702.15 | 706.6 | 715.24 | 719.66 | 733 | 741 | 749.74 | 760 | 769 | 777 | 785 | 798
|  |  | km. Fin | 692 | 702.15 | 706.6 | 715.24 | 719.66 | 733 | 741 | 749.74 | 760 | 769 | 777 | 785 | 798 | 805
|  |  | Total km | 1.4 | 10.15 | 4.45 | 8.64 | 4.42 | 13.34 | 8 | 8.74 | 10.26 | 9 | 8 | 8 | 13 | 7
Item | Descripción | Unidad | [15 empty] | Ejecutado Mes
620
MANO DE OBRA
1 | Colocación de Balasto | m3 | [15 empty] | 0
2 | Sustitución Aislada de Durmientes de Madera | nro |  |  | 52 | 257 | [6 empty] | 89 | 36 |  |  |  | 434
3 | Sustitución de Durmientes de Puentes | nro | [11 empty] | 5 |  |  |  | 5
4 | Sustitución de Durmientes de Desviadores | nro |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2
5 | Reemplazo Continuo de Rieles | mlv | [15 empty] | 0
6 | Sustitución Aislada de Rieles | mlr | [15 empty] | 0
7 | Rehabilitación de Junturas | nro | [12 empty] | 7 |  | 5 | 12
8 | Instalacion de Lubricadores de Curva | nro | [15 empty] | 0
9 | Reparación Integral de Desviadores | nro | [15 empty] | 0
10 | Nivelación y Alineación vía | mlv | [15 empty] | 0
11 | Perfilado de Vía | mlv | [15 empty] | 0
12 | Nivelación y Alineación de Desviadores | nro |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
13 | Reparación de Obras de Arte y Puentes Menores | m3 | [15 empty] | 0
14 | Instalar Cierro de Malla | ml |  | 47.5 | [13 empty] | 47.5
15 | Instalar Cierro de Alambre | ml | [15 empty] | 0
MATERIALES
16 | Suministro y Transporte de Balasto | m3 | [15 empty] | 0
17 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada de 2,75 m | nro |  |  | 52 | 257 | [6 empty] | 89 | 36 |  |  |  | 434
18 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Puentes | nro | [11 empty] | 5 |  |  |  | 5
19 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Desviadores | nro |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2
20 | Sillas Z para Tirafondos en Dtes de Madera | nro | [15 empty] | 0
21 | Reperforación de sillas para Tirafondos | nro | [15 empty] | 0
22 | Tirafondos Nº 2 | nro |  |  | 260 | 1309 | [6 empty] | 445 | 220 |  |  |  | 2234
23 | Rieles nuevos 100 lb A:R:A: A Largo 24 m | ton | [15 empty] | 0
24 | Lubricadores de Riel | nro | [15 empty] | 0
25 | Eclisa Planchuela tipo Z de 6 Agujeros | par |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 3.5
26 | Pernos para Eclisas Z | nro | [15 empty] | 0
27 | Pernos para Eclisas | nro |  |  |  | 116 | 1 | 26 | 3 |  | 2 | 8 | 13 | 2 | 48 | 11 | 13 | 243
28 | Anclas Z para Durmientes de Madera | nro | [15 empty] | 0
29 | Cruzamientos Varios Tipos y Tg | nro | [15 empty] | 0
30 | Agujas varios Tipos, Iz, Dr, largos | nro | [15 empty] | 0
31 | Pernos Talon Aguja y Guarda Riel en General | nro |  | 7 | 5 | [12 empty] | 12
32 | Balizas PK | nro | [12 empty] | 1 | 1 |  | 2
33 | Cierro de Malla | ml |  | 47.5 | [13 empty] | 47.5
34 | Cierro de Alambre | ml | [15 empty] | 0
| dmtes retirados | [7 empty] | 20 |  | 5 | 80 |  | 5 | 10 | 70 |  | 190
| tirafondos retirados | 0.575 | [15 empty] | 0
| tirafondos retirados TON | 0.575 | [15 empty] | 0
| clavos retirados | 0.345 | [15 empty] | 0
| clavos retirados TON | 0.345 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| pernos retirados | 0.92 | [15 empty] | 0
| pernos retirados TON | 0.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL TON |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MAYOR |  |  | Inicio | Mariquina | Máfil | Mulpun | Antilhue | Purey | Los Lagos | Lipingue | Reumen | Paillaco | Pichirropulli | Los Conales | Rapaco | La Unión | Trumao | Caracol | Chacayal
SECTOR 4: MARIQUINA - OSORNO |  |  | Término | Máfil | Mulpun | Antilhue | Purey | Los Lagos | Lipingue | Reumen | Paillaco | Pichirropulli | Los Conales | Rapaco | La Unión | Trumao | Caracol | Chacayal | Osorno
FECHA: |  |  | km. Inicio | 805 | 816 | 830 | 835 | 842 | 849 | 856 | 866 | 876.1 | 885.7 | 895 | 901.7 | 909.8 | 923 | 934.8 | 942
|  |  | km. Fin | 816 | 830 | 835 | 842 | 849 | 856 | 866 | 876 | 885.7 | 895 | 901.7 | 909.8 | 923 | 934.8 | 942 | 952.95
|  |  | Total km | 11 | 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9.6 | 9.3 | 6.7 | 8.1 | 13.2 | 11.8 | 7.2 | 10.95
Item | Descripción | Unidad | [17 empty] | Ejecutado Mes
MANO DE OBRA
1 | Colocación de Balasto | m3
2 | Sustitución Aislada de Durmientes de Madera | nro
3 | Sustitución de Durmientes de Puentes | nro
4 | Sustitución de Durmientes de Desviadores | nro
5 | Reemplazo Continuo de Rieles | mlv
6 | Sustitución Aislada de Rieles | mlr
7 | Rehabilitación de Junturas | nro
8 | Instalacion de Lubricadores de Curva | nro
9 | Reparación Integral de Desviadores | nro
10 | Nivelación y Alineación vía | mlv
11 | Perfilado de Vía | mlv
12 | Nivelación y Alineación de Desviadores | nro
13 | Reparación de Obras de Arte y Puentes Menores | m3
14 | Instalar Cierro de Malla | ml
15 | Instalar Cierro de Alambre | ml
MATERIALES
16 | Suministro y Transporte de Balasto | m3
17 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada de 2,75 m | nro
18 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Puentes | nro
19 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Desviadores | nro
20 | Sillas Z para Tirafondos en Dtes de Madera | nro
21 | Reperforación de sillas para Tirafondos | nro
22 | Tirafondos Nº 2 | nro
23 | Rieles nuevos 100 lb A:R:A: A Largo 24 m | ton
24 | Lubricadores de Riel | nro
25 | Eclisa Planchuela tipo Z de 6 Agujeros | par
26 | Pernos para Eclisas Z | nro
27 | Pernos para Eclisas | nro
28 | Anclas Z para Durmientes de Madera | nro
29 | Cruzamientos Varios Tipos y Tg | nro
30 | Agujas varios Tipos, Iz, Dr, largos | nro
31 | Pernos Talon Aguja y Guarda Riel en General | nro
32 | Balizas PK | nro
33 | Cierro de Malla | ml
34 | Cierro de Alambre | ml
DETALLE TRABAJOS EJECUTADOS MANTENIMIENTO MAYOR |  |  | Inicio | Osorno | Sagllue | Chahuilco | Río Negro | Purranque | Corte Alto | Casma | Frutillar | Los Pellines | Llanquihue | Puerto Varas | Alerce
SECTOR 5: OSORNO - LA PALOMA |  |  | Término | Sagllue | Chahuilco | Río Negro | Purranque | Corte Alto | Casma | Frutillar | Los Pellines | Llanquihue | Puerto Varas | Alerce | La Paloma
FECHA: |  |  | km. Inicio | 952.95 | 963 | 972 | 981.5 | 995.7 | 1000.1 | 1007.3 | 1021.4 | 1029 | 1038.95 | 1046.5 | 1059.45
|  |  | km. Fin | 963 | 972 | 981.5 | 995.7 | 1000.1 | 1007.3 | 1021.4 | 1029 | 1038.95 | 1046.5 | 1059.45 | 1066.2
|  |  | Total km | 10.05 | 9 | 9.5 | 14.2 | 4.4 | 7.2 | 14.1 | 7.6 | 9.95 | 7.55 | 12.95 | 6.75
Item | Descripción | Unidad | [13 empty] | Ejecutado Mes
MANO DE OBRA
1 | Colocación de Balasto | m3
2 | Sustitución Aislada de Durmientes de Madera | nro
3 | Sustitución de Durmientes de Puentes | nro
4 | Sustitución de Durmientes de Desviadores | nro
5 | Reemplazo Continuo de Rieles | mlv
6 | Sustitución Aislada de Rieles | mlr
7 | Rehabilitación de Junturas | nro
8 | Instalacion de Lubricadores de Curva | nro
9 | Reparación Integral de Desviadores | nro
10 | Nivelación y Alineación vía | mlv
11 | Perfilado de Vía | mlv
12 | Nivelación y Alineación de Desviadores | nro
13 | Reparación de Obras de Arte y Puentes Menores | m3
14 | Instalar Cierro de Malla | ml
15 | Instalar Cierro de Alambre | ml
15,1M | Reemplazar Pernos rielero | nº
MATERIALES
16 | Suministro y Transporte de Balasto | m3
17 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada de 2,75 m | nro
18 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Puentes | nro
19 | Suministro de Durmientes de Madera Impregnada para Desviadores | nro
20 | Sillas Z para Tirafondos en Dtes de Madera | nro
21 | Reperforación de sillas para Tirafondos | nro
22 | Tirafondos Nº 2 | nro
23 | Rieles nuevos 100 lb A:R:A: A Largo 24 m | ton
24 | Lubricadores de Riel | nro
25 | Eclisa Planchuela tipo Z de 6 Agujeros | par
26 | Pernos para Eclisas Z | nro
27 | Pernos para Eclisas | nro
28 | Anclas Z para Durmientes de Madera | nro
29 | Cruzamientos Varios Tipos y Tg | nro
30 | Agujas varios Tipos, Iz, Dr, largos | nro
31 | Pernos Talon Aguja y Guarda Riel en General | nro
32 | Balizas PK | nro
33 | Cierro de Malla | ml
34 | Cierro de Alambre | ml